## 购置类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 信息化建设-校园网络（二期）及网络安全建设
主管部门及代码 |  |  | 北京二商集团有限责任公司 141 |  | 实施单位 |  | 北京商贸学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 498万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 498万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、总体实现未来5-8年校园信息化应用的网络需求，满足学校在实训、教学、办公信息化等方面对网络的要求。 2、升级现有骨干网络千兆为万兆骨干，接入网络百兆升级为千兆网络到桌面。 3、实现建设范围内室内外无线全覆盖。 4、部署出口区域综合安全网关，实现流量采集、协议监测、日志存储等，实现网络及主机系统安全操作，保障WEB系统安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置校园网络软硬件 | 核心交换机主机2台,万兆光电模块36块，接入授权1项, 服务器2台，千兆单模光模块46块,千兆交换机17台,28口全光纤汇聚交换机3台,普通室内放装AP82个，室内分布式AP主体-24口4台 室内分布式AP分体72台，POE接入交换机5台，高密室内放装AP1个，防火墙1台,流控1台,漏扫设备1台,堡垒机1台、 流量采集系统1套, 协议分析系统1套, 日志存储系统1套
[6 empty] | 其他 | 布线施工1项，监理费1项。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
[6 empty] | 设备质量 | 1.符合国家标准2.适应802.11ac及2.4GHz和5.8 GHz双频技术发展
[6 empty] | 系统正常运行率 | ≥99%
[6 empty] | 系统平均无故障时间 | 2.628万小时（3年7*24小时）
[6 empty] | 系统故障率 | ≤1%
[6 empty] | 故障响应率 | 100%
[6 empty] | 故障排除率 | ≥99%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 第一阶段：2018年7月至8月，完成项目调研、方案制定、论证优化和前期准备工作
第二阶段：2018年9月至2019年4月，完成项目申报、评审
第三阶段：2019年5月，完成项目招投标及签订合同
第四阶段：2019年6-8月，完成采购到位、安装、试运行、培训等工作
第五阶段：2019年9月，完成项目的验收
第六阶段：2019年10月，完成项目实施满意度调查
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数在498万内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 局域网传输速率提升10倍。
本期覆盖楼宇内无线信号范围可达100%，教室内可支持30-40人，办公室6-10人，报告厅70-80人同时高清视频流。
统一出口安全防护，降低了运维难度，避免因为安全问题引发数据丢失
[6 empty] | 社会效益指标 | 建设更高速的基础网络，为师生信息化教、学提供保障。
9
减少网络安全事件，避免给学校造成恶劣影响和损失。
[5 empty] | 可持续影响指标 | 项目将满足校园信息化应用的网络需求年限 | 5-8年
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥98%