## 附1-1 项目申报表--修改版---10.15
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019北京世园会国外设计师创意展园建设
主管部门及代码 |  |  | 北京世界园艺博览会事务协调局150 |  | 实施单位 |  | 北京世界园艺博览会事务协调局
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1610.32 | 年度资金总额： |  | 398.7
|  |  | 其中：财政拨款 | 1610.32 | 其中：财政拨款 |  | 398.7
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 2019年度目标
| 1.完成5个创意展园的整体施工建设； 2.符合施工质量验收相关要求，按时开园迎接游客； 3.世园会期间，展园设施维护良好，植物更换及时； 4.为游客做好服务，保证游客游园的安全。 |  |  |  | 1.完成5个创意展园的地被植物种植； 2.符合施工质量验收相关要求，按时开园迎接游客； 3.世园会期间，展园设施维护良好，植物更换及时； 4.为游客做好服务，保证游客游园的安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 整体造园面积 | 7800m2 | 数量指标 | 英国设计师展园1个 |  | 1550平方米
[6 empty] | 美国设计师展园1个 |  | 2050平方米
[6 empty] | 丹麦设计师展园1个 |  | 1350平方米
[6 empty] | 荷兰设计师展园1个 |  | 1350平方米
[6 empty] | 日本设计师展园1个 |  | 1500平方米
|  | 质量指标 | 严格按照施工设计图纸执行 | 验收合格 | 质量指标 | 严格按照施工设计图纸执行 |  | 验收合格
|  | 进度指标 | 项目招标 | 2018年8月至9月上旬 | 进度指标 | 完成展园灌木及花卉布置、草坪铺设、细节完善 |  | 2019年1月至4月25日
|  |  | 完成展园地下设施、给排水、地形整理、部分乔灌木栽植 | 2018年9月至10月 |  | 完成展园验收 |  | 2019年4月25日至28日
|  |  | 完成园路铺设、小品设置、乔木栽植等 | 2018年10月至11月 |  | 展园维护 |  | 2019年4月至2020年4月
|  |  | 完成展园花卉布置、草坪铺设、细节完善 | 2019年3月至4月25日
|  |  | 完成展园验收 | 2019年4月25日至28日
|  |  | 展园维护 | 2019年4月至2020年4月
|  | 成本指标 | 英国设计师展园 | 329.60万 | 成本指标 | 英国设计师展园 |  | 80.65万元
|  |  | 美国设计师展园 | 380.82万 |  | 美国设计师展园 |  | 93.18万元
|  |  | 丹麦设计师展园 | 278.21万 |  | 丹麦设计师展园 |  | 68.07万元
|  |  | 荷兰设计师展园 | 284.55万 |  | 荷兰设计师展园 |  | 69.63万元
|  |  | 日本设计师展园 | 285.14万 |  | 日本设计师展园 |  | 69.77万元
|  |  | 招标代理费 | 8.50万 |  | 监理费 |  | 17.40万元
|  |  | 监理费 | 43.50万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提升世园会园区建设的国际水准 | 较大提升 | 效益指标 | 提升世园会园区建设的国际水准 |  | 较大提升
|  |  | 提升大众游客的游园体验 | 较大提升 |  | 提升大众游客的游园体验 |  | 较大提升
|  |  | 提升园艺专业人士对世园会的认知度 | 较大提升 |  | 提升园艺专业人士对世园会的认知度 |  | 较大提升
|  |  | 增加世园会在国际园艺专业领域的影响力 | 大大提升 |  | 增加世园会在国际园艺专业领域的影响力 |  | 大大提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 甲方对创意展园的认可度 | ≥90％ | 服务对象 满意度指标 | 甲方对创意展园的认可度 |  | ≥90％
|  |  | 游客对展园的满意度 | ≥90％ |  | 游客对展园的满意度 |  | ≥90％

## Sheet1
464.8105 | 278.8863 | 278.8863
422.3394 | 253.4037 | 253.4037
347.3704 | 208.4223 | 208.4223
332.8524 | 199.7115 | 199.7115
382.6213 | 229.5728 | 229.5728