## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京世园会国际馆展陈深化设计及布展施工多媒体工程
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1553.104950万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1553.104950万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1.完成国际馆序厅多媒体信息资源建设、多媒体展项的软件开发、专用硬件设备购置等； 2.会期对多媒体展项运行维护，确保展示效果； 3.按要求进行撤展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 布展施工面积 |  | 1260平方米
|  |  | 指标2： |  |  | 展期展项维护 |  | 不少于162天
[6 empty] | 撤展面积 |  | 1260平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 设备采购及安装质量 |  | 验收合格，支撑展示内容
|  |  | 指标2： |  |  | 展示内容及软件开发质量 |  | 达到预期目标
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 布展施工 |  | 2019年1月至3月
|  |  | 指标2： |  |  | 安装调试及试运行 |  | 2019年4月1日至4月28日
[6 empty] | 展陈运营及维护 |  | 2019年4月29日至10月7日
|  |  | …… |  |  | 撤展 |  | 2019年10月至12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 硬件类费用 |  | 773.37671万元
|  |  | 指标2： |  |  | 软件类费用 |  | 64.9万元
[6 empty] | 其他费用 |  | 714.82824万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 提升世园会展览展示水平 |  | 较大提升
|  |  | 指标2： |  |  | 增加世园会的国际影响力 |  | 有所增加
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 参展方的认可度 |  | ≥90％
|  |  | 指标2： |  |  | 参观观众的满意度 |  | ≥90％