## 10
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京典型污染场地修复技术试验
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 339.49 | 年度资金总额： |  | 100
|  |  | 其中：财政拨款 | 339.49 | 其中：财政拨款 |  | 100
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年-2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 开展生态环境地质调查和水文地质补充调查，结合地表水、土壤、地下水样品采集分析等工作，查明该区水、土环境质量状况和污染范围，综合评价地下水污染程度及发展趋势；应用水文地质钻探、物探、数值模拟等技术手段，分析研究地下水污染途径、来源，分析、预测对水源地供水安全的影响，提出地下水污染治理及防护方案建议，为下一步污染治理提供科学依据，以切实保障城市水厂供水安全。 |  |  |  | 开展地表水、地下水样品采集和同位素采集分析等工作，查明该区地下水环境质量状况和污染范围，综合评价地下水污染程度及发展趋势。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：完成地表水样品采集和测试 | 80件 | 数量指标 | 指标1：完成地表水样品采集和测试 | 40件
|  |  | 指标2：完成地下水样品采集和测试 | 200件 |  | 指标2：完成地下水样品采集和测试 | 100件
|  |  | 指标3：完成同位素样品采集和测试 | 80组 |  | 指标3：完成同位素样品采集和测试 | 80组
|  |  | 指标4：完成监测井建设 | 4眼
|  |  | 指标5：形成年度阶段成果报告 | 1份 |  | 指标4：形成项目阶段成果报告 | 1份
|  | 质量指标 | 指标1：地下水样品采集质量 | 符合《水质采样技术指导》（HJ 494-2009） | 质量指标 | 指标1：地下水样品采集质量 | 符合《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）
|  |  | 指标2：测试质量 | 符合生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.13-2006和饮用天然矿泉水检验方法GB/T 8538-2008，90组 |  | 指标2：测试质量 | 符合生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.13-2006和饮用天然矿泉水检验方法GB/T 8538-2008，90组
|  |  | 指标3：钻探质量 | 水文地质钻探规范DZ/T0148-94
|  | 进度指标 | 年度工作设计等准备工作 | 每年4月底前 | 进度指标 | 年度工作设计等准备工作 | 4月底前
|  |  | 样品采集、水质测试等野外工作 | 每年12月底前 |  | 样品采集、水质测试等野外工作 | 12月底前
|  |  | 成果报告编写、上报 | 按主管部门规定期限 |  | 成果报告编写、上报 | 按主管部门规定期限
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 339.49万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100.00万元
| 效果指标 | 效益指标 | 为第八水厂上游地下水污染区防控提供数据支撑及技术支持 | 达到预期目标 | 效益指标 | 为第八水厂上游地下水污染区防控提供数据支撑及技术支持 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 95%以上