## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 北京市地面沉降监测系统运行费
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1152.97
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1152.97
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 开展北京市地面沉降监测研究工作，查明北京市平原区地面沉降现状，及时掌握北京市地面沉降的发展变化情况，预测地面沉降未来的发展趋势，通过监测结果进一步分析地面沉降产生的原因。项目持续稳定的成果为保障首都地质环境安全提供了重要技术支撑；是我市城市规划建设的基础性、先行性；为水资源合理开发利用，尤其是南水的合理利用提供了重要参考；为北京市防灾减灾措施的制定提供了科学依据。通过这些目标的实现，将取得显著的社会效益。结合“地面沉降防治规划”，通过项目的实施，加强地面沉降和地裂缝等平原区地质灾害的防治工作，以保障首都地质环境可持续利用的能力，进而保障首都社会经济可持续发展。及时向市地勘局、市国土局提交成果报告，为其科学决策提供技术支撑，满足政府部门相关服务要求。 |  |  |  | （1）对建成的所有基岩标、分层标、地下水动态监测孔、孔隙水压力监测孔进行监测，每5天一次；气象监测，每2天一次； （2）每年对北京市重点地面沉降区内的地面沉降监测点进行一等水准测量一次； （3）每年一次对地面沉降GPS监测点进行监测； （4）利用InSAR技术开展地面沉降调查与监测； （5）利用监测成果开展北京地面沉降专题研究，每年完成1-2个专题研究报告。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 7个监测站内基岩标监测 | 2562次 | 数量指标 | 7个监测站内基岩标监测 |  | 2562次
|  |  | 分层标监测 | 18859次 |  | 分层标监测 |  | 18859次
|  |  | 地下水监测 | 6771次 |  | 地下水监测 |  | 6771次
|  |  | 孔隙水压力监测 | 5856次 |  | 孔隙水压力监测 |  | 5856次
|  |  | 气象监测 | 730次 |  | 气象监测 |  | 730次
|  |  | 外围地下水动态监测井监测 | 618眼 |  | 外围地下水动态监测井监测 |  | 618眼
|  |  | 地面沉降高精度专门测量 | 3500公里 |  | 地面沉降高精度专门测量 |  | 3500公里
|  |  | GPS点联测 | 112点 |  | GPS点联测 |  | 112点
|  |  | 平原区InSAR成果解译 | 1次 |  | 平原区InSAR成果解译 |  | 1次
|  |  | 地下水动态井洗井 | 37眼 |  | 地下水动态井洗井 |  | 37眼
|  |  | 北京市地面沉降监测站季度报告 | 4份 |  | 北京市地面沉降监测站季度报告 |  | 4份
|  |  | 北京市地面沉降监测年度报告 | 1份 |  | 北京市地面沉降监测年度报告 |  | 1份
|  |  | GPS监测成果报告 | 1份 |  | GPS监测成果报告 |  | 1份
|  |  | 地面沉降水准测量成果报告 | 1份 |  | 地面沉降水准测量成果报告 |  | 1份
|  |  | InSAR解译成果报告 | 1份 |  | InSAR解译成果报告 |  | 1份
|  | 质量指标 | 野外验收通过率 | ≥95% | 质量指标 | 野外验收通过率 |  | ≥95%
|  |  | 中期检查合格率 |  |  | 中期检查合格率
|  |  | 监测井完好率 |  |  | 监测井完好率
|  |  | 研究成果验收通过率 |  |  | 研究成果验收通过率
|  | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 监测站监测、外围地下水动态监测和InSAR调查与监测每年1～12月；招投标工作每年3～6月；监测井灌油、动态监测井洗井每年7月～10月；GPS监测及水准监测每年8～12月；季度报告编写于下季度初；年度报告编写与次年一季度。 | 进度指标 | 项目进行的时间进度 |  | 监测站监测、外围地下水动态监测和InSAR调查与监测2017年1～12月；招投标工作2017年3～6月；监测井灌油、动态监测井洗井2017年7月～10月；GPS监测及水准监测2017年8～12月；季度报告编写于下季度初；年度报告编写与次年一季度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1152.97万 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1152.97万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | （1）经济效益：北京市地面沉降监测项目成果有效应用，减少了因地面沉降产生的建筑损坏、管线破损、道路破坏等造成的经济损失，从而保障了人民的生命和财产安全；（2）环境效益：地面沉降监测研究减少地质灾害带来的环境影响，指导人们趋利避害；监测成果还指导了水资源合理开发利用，有助于节水节能政策的制定，取得良好的环境效益；（3）社会效益：经济的高速发展，人们在对环境安全方面欲加关注，地面沉降监测与研究工作越加重要，增强了人民应对环境地质问题研究的信心。 | 达到预期目标 | 效益指标 | （1）经济效益：北京市地面沉降监测项目成果有效应用，减少了因地面沉降产生的建筑损坏、管线破损、道路破坏等造成的经济损失，从而保障了人民的生命和财产安全；（2）环境效益：地面沉降监测研究减少地质灾害带来的环境影响，指导人们趋利避害；监测成果还指导了水资源合理开发利用，有助于节水节能政策的制定，取得良好的环境效益；（3）社会效益：经济的高速发展，人们在对环境安全方面欲加关注，地面沉降监测与研究工作越加重要，增强了人民应对环境地质问题研究的信心。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥95%