## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 京津冀协同发展交通网络地质安全监测预警系统
主管部门及代码 |  |  | 158 北京市地质矿产勘查开发局 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程勘察院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 7年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 5933.33 | 年度资金总额： |  | 300.03
|  |  | 其中：财政拨款 | 5933.33 | 其中：财政拨款 |  | 300.03
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2022年） |  |  |  | 年度目标
| 项目立足于对交通网络地质安全问题的监测、预警，通过野外综合地质调查工作查明地质灾害体，采取有效的监测技术手段，对交通网络沿线区域范围内的地质安全问题进行实施监测预警，为交通网络沿线的地质灾害的防灾减灾提供专业的技术支撑，同时对交通网络安全运营提供数据支持。 |  |  |  | 年度目标为三个阶段：第一阶段收集整理试验区范围内的已有资料，根据其以往研究程度和地质问题进行地质调查，同时开展部分野外地质钻探工作；第二阶段开展监测点的建设工作，包括设备的调试等工作；第三阶段监测系统运行，同时进行数据库建设、地质建模等，通过综合研究、对试验区内的监测方法进行评估提出合理化建议
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地质调查 | 4340平方公里 | 数量指标 | 地质调查 |  | 135平方公里
|  |  | 建成GPS监测点点数 | 87个 |  | 建成GPS监测点点数 |  | 6个
|  |  | 建成静力水准监测点 | 57个 |  | 建成静力水准监测点 |  | 2个
|  |  | 运行维护的监测点点数 | 87个 |  | 运行维护的监测点点数 |  | 10个
|  |  | 建成预测模型建模 | 28处 |  | 建成预测模型建模 |  | 1处
|  |  | 完成设备购置、调试等 | 144套 |  | 完成设备购置、调试等 |  | 10套
|  |  | 形成报告 | 28份 |  | 形成报告 |  | 1份
|  | 质量指标 | 站点运行故障率 | ≤90% | 质量指标 | 站点运行故障率 |  | ≤90%
|  |  | 故障及时处理率 | ≥95% |  | 故障及时处理率 |  | ≥95%
|  | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 严格按照预算执行 | 进度指标 | 资料收集整理 |  | 2017年1月-3月
|  |  | 监测系统建设 | 2022年全部建完 |  | 监测系统建设 |  | 2017年2月-5月
|  |  | 系统试运行 | 2022年底全部运行 |  | 系统试运行 |  | 2017年7月-12月
|  |  | 研究成果形成报告 | 2022年底提交全部成果报告 |  | 研究成果形成报告 |  | 2017-12-01
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 5933.33万元 | 成本指标 | 项目成本控制数 |  | 300.03万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 采取预防措施，杜绝活泼减少灾害发生的条件和机会 | 达到预期目标 | 效益指标 | 采取预防措施，杜绝活泼减少灾害发生的条件和机会 |  | 达到预期目标
|  |  | 当有险情出现后，根据保护受灾对象的需要，采取工程治理措施，制止其发展成灾 |  |  | 当有险情出现后，根据保护受灾对象的需要，采取工程治理措施，制止其发展成灾
|  |  | 为后续工程提供技术支撑 |  |  | 为后续工程提供技术支撑
|  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥95%