## 10
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市浅层地温能资源可持续利用研究及示范工程建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地热研究院院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 5年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 2664.5509 | 年度资金总额： |  | 600.0932
|  |  | 其中：财政拨款 | 2664.5509 | 其中：财政拨款 |  | 600.0932
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2014年-2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 通过开展浅层地温能开发利用重点实验室、浅层地温能开发利用动态监测网和村镇清洁能源供暖示范工程建设，为浅层地温能开发利用关键技术研究提供平台，引导北京市浅层地温能利用规范化的同时促进北京市浅层地温能资源的可持续利用和资源环境的协调发展。 |  |  |  | 建设地下水换热系统分实验室、继续建设动态监测网、建设村镇浅层地温能和太阳能综合利用供暖示范工程，为浅层地温能科学发展提供实验研究平台，在引导清洁能源开发利用规范化的同时，为北京市浅层地温能开发利用健康有序发展和政府科学规划管理提供依据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 村镇清洁能源供暖示范工程建设 | 6处 | 数量指标 | 浅层地温能和太阳能综合利用供暖示范工程建设 | 1处
|  |  | 地下水地源热泵系统监测站建设 | 8处 |  | 地下水地源热泵系统监测站建设 | 3处
|  |  | 地埋管地源热泵系统监测站建设 | 32处 |  | 地埋管地源热泵系统监测站建设 | 13处
|  |  | 基准监测孔监测站建设 | 10处 |  | 基准监测孔监测站建设 | 1处
|  |  | 地下水换热系统分实验室建设 | 1个 |  | 地下水换热系统分实验室建设 | 1个
|  |  | 岩土分析分实验室建设 | 1个 |  | 岩土分析分实验室建设 | -
|  |  | 地埋管换热系统分实验室建设 | 1个 |  | 地埋管换热系统分实验室建设 | -
|  |  | 岩土体换热试验分实验室建设 | 1个 |  | 岩土体换热试验分实验室建设 | -
|  |  | 地源热泵系统测评分实验室建设 | 1个 |  | 地源热泵系统测评分实验室建设 | -
|  |  | 地源热泵系统仿真和优化设计分实验室建设 | 1个 |  | 地源热泵系统仿真和优化设计分实验室建设 | -
|  |  | 环境水质测试及影响评估分实验室建设 | 1个 |  | 环境水质测试及影响评估分实验室建设 | -
|  |  | 地质环境影响监测评估分实验室建设 | 1个 |  | 地质环境影响监测评估分实验室建设 | -
|  | 质量指标 | 野外数据采集、工程建设、附图附表编制质量 | 符合国家、北京市相关标准 | 质量指标 | 野外数据采集、工程建设、附图附表编制质量 | 符合国家、北京市相关标准
|  | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 2014年-2018年 | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 全年发生
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2664.55万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 600.0932万元
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标：提高浅层地温能开发利用效率。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 经济效益指标：提高浅层地温能开发利用效率。 | 达到预期目标
|  |  | 社会效益指标：推动浅层地温能开发利用技术的进步，实现浅层地温能开发利用的全面监测和重点示范，为引导北京市浅层地温能开发利用健康发展和政府应急规划管理服务提供依据。 | 达到预期目标 |  | 社会效益指标：推动浅层地温能开发利用技术的进步，实现浅层地温能开发利用的全面监测和重点示范，为引导北京市浅层地温能开发利用健康发展和政府应急规划管理服务提供依据。 | 达到预期目标
|  |  | 环境效益指标：为浅层地温能开发利用对地质环境影响预警提供依据。 | 达到预期目标 |  | 环境效益指标：为浅层地温能开发利用对地质环境影响预警提供依据。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95%