## 地下空间2017年度
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市地下空间资源调查评价及关键技术研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158202 |  | 实施单位 |  | 北京市地质调查研究院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 4年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 2000.7 | 年度资金总额： |  | 585.45
|  |  | 其中：财政拨款 | 2000.7 | 其中：财政拨款 |  | 585.45
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年度）
（1）充分利用已有水文、地热及工程钻孔以及地球物理资料，查明研究区工程建设层地层岩性、结构和空间分布，在已于工作基础上构建北京五环内三维地质结构模型； (2）选取通州区作为典型区，开展各类物探方法总结，开展管线渗水的井中电法监测； （3）在已有工作程度基础上，开展北京五环内地下空间资源质量综合评价； （4）提出科学开发地下空间资源的基本思路、措施、建议。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 钻孔资料收集 | 600个
[6 empty] | 成果资料扫描数字化 | 100档
[6 empty] | 资料集成融合 | 100档
[6 empty] | 遥感地质解译 | 370km2
[6 empty] | 1:5万专项水文地质调查 | 370km2
[6 empty] | 1:5万专项工程地质调查 | 370km2
[6 empty] | 1:5万专项环境地质、地质灾害调查 | 370km2
[6 empty] | 地质数据库 | 1套
[6 empty] | 三维地质模型 | 1套
[6 empty] | 地质雷达探测 | 238km
[6 empty] | 电测深探测 | 481点
[6 empty] | 高密度电阻率探测 | 1000点
[6 empty] | 计算机成图 | 15套
[6 empty] | 地下空间资源量估算 | 370km2
[6 empty] | 试验场地下管线周边土体扰动综合物探方法 | 试验场地下管线周边土体扰动综合物探方法图册
[6 empty] | 高密度电法、电测深、地质雷达成果 | 高密度电法、电测深、地质雷达成果图册
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外验收通过率 | 100%，
[6 empty] | 样品采集及测试合格率 | 100%
[6 empty] | 中期检查合格率 | 100%
[6 empty] | 研究成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目设计评审时间 | 2017-01-10
[6 empty] | 项目野外验收及年度报告评审 | 2017-11-01
[6 empty] | 研究成果发布时间 | 2017-12-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 585.45万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≧95%