## 3
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山地质环境监测系统（一期）年度监测运行（潮河流域示范区）
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 937.6249 | 年度资金总额： |  | 187.525
|  |  | 其中：财政拨款 | 937.6249 | 其中：财政拨款 |  | 187.525
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况,分析矿山开采对其的影响，研究矿山地质环境变化规律。 |  |  |  | 通过在示范区内采集水土样品，获取样品中重金属等元素含量数据，监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维护的监测（桩、井）个数 | 1045个 | 数量指标 | 维护的监测（桩、井）个数 | 209个
|  |  | 进行维修维护次数 | 60次 |  | 进行维修维护次数 | 12次
|  |  | 采集监测数据 | 表层土样3500件 |  | 采集监测数据 | 表层土样700件
|  |  |  | 剖面取样钻探进尺5250米 |  |  | 剖面取样钻探进尺1050米
|  |  |  | 水样1000件 |  |  | 水样200件
|  |  | 数据录入及数据库维护 | 5次 |  | 数据录入及数据库维护 | 1次
|  |  | 形成项目运行监测报告份数 | 5份 |  | 形成项目运行监测报告份数 | 1份
|  | 质量指标 | （桩、井）损坏率 | 10% | 质量指标 | （桩、井）损坏率 | 10%
|  |  | （桩、井）损坏及时处理率 | 100% |  | （桩、井）损坏及时处理率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 全年发生 | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 全年发生
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 937.62492万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 187.524984万元
|  |  | （桩、井）平均运行维护成本 | 0.9万元 |  | （桩、井）平均运行维护成本 | 0.9万元
| 效果指标 | 效益指标 | 持续性监测示范区内矿山地质环境动态变化，预防可能出现的重金属污染，减少投入和损失，获得经济效益。及时监控矿山重金属的迁移转化情况，对于保护密云水库安全和生态涵养区建设具有重要的社会意义。掌握监测示范区内重金属的迁移转化规律，为矿山环境保护工作提供支撑。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 监测示范区内水土环境重金属含量数据，预测重金属含量发展趋势，减少投入和损失，获得经济效益。及时监控矿山重金属的迁移转化情况，保护密云水库安全和生态涵养区。初步了解监测示范区内重金属的迁移转化规律，为矿山环境保护工作提供支撑。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 当地政府及相关委办局 | 90% | 服务对象 满意度指标 | 当地政府及相关委办局 | 90%