## 1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山地质环境监测系统（一期）年度监测运行（永定河流域示范区）
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1510.6 | 年度资金总额： |  | 302.12
|  |  | 其中：财政拨款 | 1510.6 | 其中：财政拨款 |  | 302.12
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况,分析矿山开采对其的影响，以及煤炭采空区塌陷监测示范区内地面塌陷变化规律,研究矿山地质环境变化规律。 |  |  |  | 通过在示范区内采集水土样品，获取样品中重金属等元素含量数据，监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况；通过水准测量及微震监测 ，监测示范区地面塌陷动态变化情况。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维护的监测（桩、井）个数 | 1080个 | 数量指标 | 维护的监测（桩、井）个数 | 216个
|  |  | 进行维修维护次数 | 170次 |  | 进行维修维护次数 | 34次
|  |  | 采集监测数据 | 水样860件 |  | 采集监测数据 | 水样172件
|  |  |  | 浅层土样1250件 |  |  | 浅层土样250件
|  |  |  | 剖面取样工作进尺8400m |  |  | 剖面取样工作进尺1680m
|  |  |  | 地面形变监测120次 |  |  | 地面形变监测24次
|  |  | 数据录入 | 5次 |  | 数据录入 | 1次
|  |  | 形成项目运行维护报告份数 | 5份 |  | 形成项目运行维护报告份数 | 1份
|  | 质量指标 | （桩、井）损坏率 | 小于等于10% | 质量指标 | （桩、井）损坏率 | 小于等于10%
|  |  | （桩、井）损坏及时处理率 | 100% |  | （桩、井）损坏及时处理率 | 100%
|  |  | 野外验收通过率 | 90% |  | 野外验收通过率 | 90%
|  |  | 中期检查合格率 | 90% |  | 中期检查合格率 | 90%
|  |  | 样品采集及测试合格率 | 90% |  | 样品采集及测试合格率 | 90%
|  |  | 研究成果验收通过率 | 90% |  | 研究成果验收通过率 | 90%
|  | 进度指标 | 设计完成时间 | 2017-02-01 | 进度指标 | 设计完成时间 | 2017-02-01
|  |  | 样品测试完成时间 | 2017-11-01 |  | 样品测试完成时间 | 2017-11-01
|  |  | 成果报告完成时间 | 2017-12-01 |  | 成果报告完成时间 | 2017-12-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1510.6万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 302.12万元
| 效果指标 | 效益指标 | 持续性监测示范区内矿山地质环境动态变化，预防可能出现的地质环境问题，减少投入和损失，获得经济效益。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 持续性监测示范区内矿山地质环境动态变化，预防可能出现的地质环境问题，减少投入和损失，获得经济效益。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 当地政府及相关委办局 | 90% | 服务对象 满意度指标 | 当地政府及相关委办局 | 90%