## 10
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山地质环境监测系统建设（二期）
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1200.0716 | 年度资金总额： |  | 484.9406
|  |  | 其中：财政拨款 | 1200.0716 | 其中：财政拨款 |  | 484.9406
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017-2018年 |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 弥补北京地区矿山地质环境监测系统的空白。针对平谷区、怀柔区南部、房山区典型的煤矿、金矿等开展示范区建设工作，在数据分析及计算评价基础上，通过在示范区内采集水土样品，获取样品中重金属等元素含量数据，监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况 |  |  |  | 通过在房山区示范区内采集水土样品，获取样品中重金属等元素含量数据，监测示范区水土环境中重金属等元素含量情况。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设的监测（桩、井）个数 | 636个 | 数量指标 | 建设的监测（桩、井）个数 | 215个
|  |  | 采集监测数据 | 地表水样采集820件；监测井水样采集80件；浅层土样采集1250件；剖面取样工作进尺3000m。 |  | 采集监测数据 | 地表水样采集360件；监测井水样采集30件；浅层土样采集500件；剖面取样工作进尺1200m。
|  |  | 数据录入及数据库 | 2次 |  | 数据录入及数据库 | 1次
|  | 质量指标 | 建设的监测（桩、井）质量及完成情况 | 100% | 质量指标 | 建设的监测（桩、井）质量及完成情况 | 100%
|  |  | 野外验收通过率 | 90% |  | 野外验收通过率 | 90%
|  |  | 中期检查合格率 | 90% |  | 中期检查合格率 | 90%
|  |  | 研究成果验收通过率 | 90% |  | 研究成果验收通过率 | 90%
|  | 进度指标 | 设计完成时间 | 2018-02-01 | 进度指标 | 设计完成时间 | 2017-02-01
|  |  | 样品测试完成时间 | 2018-11-01 |  | 样品测试完成时间 | 2017-11-01
|  |  | 成果报告完成时间 | 2018-12-01 |  | 成果报告完成时间 | 2017-12-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1200.071584万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 484.940634万元
| 效果指标 | 效益指标 | 监测示范区内矿山地质环境现状，预防可能出现的地质环境问题，减少投入和损失，获得经济效益。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 监测示范区内矿山地质环境现状，预防可能出现的地质环境问题，减少投入和损失，获得经济效益。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 为当地政府及相关委办局 | 90% | 服务对象满意度指标 | 为当地政府及相关委办局 | 90%