## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 市科研院技术转移体系建设（IV期）
主管部门及代码 |  |  | 北京市科学技术研究院-178 |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 34.5344
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 34.5344
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 本项目是在I期、Ⅱ期、III项目的基础上进一步做好市科研院技术转移体系建设工作。进一步加强市科研院技术转移能力建设，促进发挥首都区域创新体系的生力军和突击队及衔接中央科技资源的桥梁和踏板作用，提升市科研院参与和承担科技成果转化和产业化的能力，孕育出更多具有代表性的企业实体，为市科研院“十三五”目标提供支撑，融入、引领区域创新体系，建设大型科技服务平台和研发孵化基地，为首都建设全国科技创新中心和京津冀协同创新贡献力量。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 市科研院科技成果转化情况报告 |  | 1份
|  |  | 指标2： |  |  | 市科研院科技成果整体资源汇总表 |  | 1份
[6 empty] | 市科研院成果推广方案 |  | 1份
|  |  | …… |  |  | 市科研院科技成果转化视频 |  | 1部
[6 empty] | 津冀筛选对接成果材料 |  | 2份
[6 empty] | 经济发达地区合作交流报告 |  | 1份
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 体现在提升市科研院技术转移能力，完善技术转移管理体系和技术转移模式，探索出具有市科研院特色的技术转移道路，提高技术转移工作的科学性和全面性，推动若干技术的转移转化。
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 2017年1月-6月，开始策划、协调组织、调研、设计、研讨、组稿等工作，对各项工作任务进行全面安排。 各阶段主要建设内容和绩效目标见“主要工作内容和绩效目标”。 |  | 完成
|  |  | 指标2： |  |  | 2017年7-9月，逐一落实绩效目标，完成主体任务，形成草案、草稿等。 |  | 完成
|  |  | …… |  |  | 2017年10月-12月，全面落实绩效目标，工作收尾，可以进行验收。 |  | 完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 由差旅费、专家咨询费和委托业务费组成。其中：差旅费8.704400 万元，专家咨询费1.200000万元，委托业务费24.630000 万元，总计34.534400 万元。 |  | 完成
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 进一步加强市科研院技术转移能力建设，促进发挥首都区域创新体系的生力军和突击队及衔接中央科技资源的桥梁和踏板作用，提升市科研院参与和承担科技成果转化和产业化的能力，孕育出更多具有代表性的企业实体，为市科研院“十三五”目标提供支撑，融入、引领区域创新体系，建设大型科技服务平台和研发孵化基地，为首都建设全国科技创新中心和京津冀协同创新贡献力量。 |  | 完成
指标2：
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 无
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……