## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市青年宫修缮改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市青年宫101 |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 12个月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3239.88万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3000万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 239.88万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 2017年度目标
1、完成青年宫整体修缮改造，消除安全隐患，实现环境的改善，为青年宫的基本安全、有序运营提供保障。 2、完成年度修缮工程任务，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成修缮、改造面积 |  | 21726平米
[6 empty] | 工程量 |  | 100%
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2017年1月31日前
[6 empty] | 招标采购时间 |  | 2017年3月31日前
[6 empty] | 施工时间 |  | 2017年3月-2017年12月
[6 empty] | 验收时间 |  | 2017年12月31日前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 3239.88万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95%