## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-消防设施维修维护保养
主管部门及代码 |  |  | 北京金隅集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校
132
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 22.971万元
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 22.971万元
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
| 中期目标（20××年-20××+n）年 |  |  |  |  | 年度目标（2017年）
总
体
目
标
完成学校消防设备维修维护保养工作，消除安全隐患，改善办学条件，保障干部培训工作安全、顺利有序展开。
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩效指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 维修检测信号线路 |  | 3路
| 产 | [5 empty] | 保养检测火灾烟感探测器 |  | 96只
| 出 | [5 empty] | 保养维修检测集中报警控制器 |  | 1台
| 指 | [5 empty] | 保养维修检测联动控制柜 |  | 1台
| 标 | [5 empty] | 保养维修检测消防广播控制柜 |  | 1台
[7 empty] | 保养维修检测消防通讯主机 |  | 1台
[7 empty] | 保养检测联动控制模块 |  | 1只
[7 empty] | 保养检测输入模块 |  | 1只
[7 empty] | 保养检测手动报警按钮 |  | 1只
[7 empty] | 保养检测电话分机 |  | 1部
[7 empty] | 保养检测消火栓报警按钮 |  | 1只
[7 empty] | 保养检测消防联动电源 |  | 1组
[7 empty] | 保养检测声光讯响器 |  | 1只
[7 empty] | 保养检测火警广播 |  | 1只
[7 empty] | 程序设置、检测系统调试 |  | 1系统
[7 empty] | 检测消防自动喷水灭火系统 |  | 1系统
[7 empty] | 检测消防排烟系统 |  | 1系统
[7 empty] | 检测应急照明系统 |  | 1系统
[7 empty] | 更换水池管道 |  | 12米
[7 empty] | 更换水池阀门 |  | 5套
[7 empty] | 更换主机板 |  | 1块
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95%
[7 empty] | 设备质量 |  | 稳定可靠，满足国家标准
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2016年10月前
[7 empty] | 招标采购时间 |  | 2017年6月前
[7 empty] | 采购物品到位时间 |  | 2017年7月前
[7 empty] | 项目施工时间 |  | 2017年9月前
[7 empty] | 验收时间 |  | 2017年12月前
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 22.971万元
| 效 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 教学服务能力 |  | 得到提升
果
指
| 标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95%