## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-阶梯培训教室建设
主管部门及代码 |  |  | 北京金隅集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校
132
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 94.896488万元
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 94.896488万元
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
| 中期目标（20××年-20××+n）年 |  |  |  |  | 年度目标（2017年）
总
体
目
标
1、完成“阶梯培训教室建设项目”建设，软、硬件采购，教室布置构建等。
2、保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
3、提高工作效率，改善党校党校的办学条件和社会影响力、认知度。
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩效指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 会议扩声系统 |  | 1套
| 产 | [5 empty] | 手拉手会议设备 |  | 1套
| 出 | [5 empty] | 多媒体显示系统 |  | 1套
| 指 | [5 empty] | 中控系统 |  | 1套
| 标 | [5 empty] | 集成服务 |  | 1项
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95%
[7 empty] | 设备质量 |  | 符合国家和行业标准
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 需求方案设计时间 |  | 2017年3月前
[7 empty] | 招标采购时间 |  | 2017年6月前
[7 empty] | 采购物品到位时间 |  | 2017年10月前
[7 empty] | 验收时间 |  | 2017年12月前
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 94.896488万元
| 效 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 教学服务能力 |  | 得到提升
果
指
| 标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95%