## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 电力增容改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心180 |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 271.3万元 | 年度资金总额： |  | 1000万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 271.3万元 | 其中：财政拨款 |  | 1000万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 改善基础设施，为各种医疗设备设施提供安全可靠及可不间断运行的坚实基础，更多更好地提高医疗质量和服务质量；采用高效节能、先进稳妥的高低压供电设备，提高供电效果，减少基建投资和日常运行费用，降低能源浪费；选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的高低压供电设备；采用先进的自动控制技术，做到技术可靠，经济合理；将彻底改善目前的用电现状，不仅为现有用电设备设施的稳定运行提供可靠保障，也为长期发展和扩大社会服务范围奠定了坚实基础。 |  |  |  | 改善基础设施，为各种医疗设备设施提供安全可靠及可不间断运行的坚实基础，更多更好地提高医疗质量和服务质量；采用高效节能、先进稳妥的高低压供电设备，提高供电效果，减少基建投资和日常运行费用，降低能源浪费；选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的高低压供电设备；采用先进的自动控制技术，做到技术可靠，经济合理；将彻底改善目前的用电现状，不仅为现有用电设备设施的稳定运行提供可靠保障，也为长期发展和扩大社会服务范围奠定了坚实基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 363.8平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 363.8平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年12月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年12月前
|  |  | 招标采购时间 | 2017年5月前 |  | 招标采购时间 | 2017年5月前
|  |  | 施工时间 | 5月至7月 |  | 施工时间 | 5月至7月
|  |  | 验收时间 | 2017年8月前 |  | 验收时间 | 2017年8月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1270.997513万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1270.997513万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100%