## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-校舍室外楼梯封闭改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京公共交通控股（集团）有限公司 |  | 实施单位 |  | 北京市公共交通高级技工学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 161.4211 | 年度资金总额： |  | 153.9341
|  |  | 其中：财政拨款 | 161.4211 | 其中：财政拨款 |  | 153.9341
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017-2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 1.完成轿车实训基地、钣涂实训基地、食堂、学生公寓、办公楼等五个建筑室外楼梯封闭改造，消除安全隐患，确保学生人身安全，为学生创造更好的学习条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.施工质保期间无任何质量及服务问题，竣工验收合格满一年后14日内返还承包人质保金。 |  |  |  | 1.完成轿车实训基地、钣涂实训基地、食堂、学生公寓、办公楼等五个建筑室外楼梯封闭改造，消除安全隐患，确保学生人身安全，为学生创造更好的学习条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 889平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 889平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 5处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 5处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 |  | 招标采购时间 | 5月前
|  |  | 施工时间 | 6月至7月 |  | 施工时间 | 6月至7月
|  |  | 验收时间 | 8月前 |  | 验收时间 | 8月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 161.421142万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 153.934076万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥80%