## 3.学员公寓屋面维修
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 学员公寓屋面维修
主管部门及代码 |  |  | 中共北京市委市直属机关工作委员会党校 054 |  | 实施单位 |  | 市直机关工委党校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 86.236
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 86.236
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年度）
1.完成学员公寓屋面维修，确保屋顶不漏水，满足学员住宿需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 846.4平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 5月前
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 7月至8月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 9月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 86.236002万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 | ≥90%