## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造——室外道路照明系统改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京汽车集团有限公司、119 |  | 实施单位 |  | 北京市汽车工业高级技工学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 173.702889万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 173.702889万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：计划在2017年四月份进行招投标工作。 目标2：计划在2017年五月份开标，六月中旬签订施工合同，支付项目总额的50%工程预付款。 目标3：计划2017年六月底开工，九月竣工，十月进行全面验收，支付剩余50%的款工程款。 ……
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：本项目共涉及路灯96套，灯杆96根，围墙等220套，控制箱1台，电力线缆5500米。 |  | 100%完成总体工程量
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：实现节能、高效的照明效果。提高校园夜间照明亮度，美化学校教学环境 |  | 100%达到合格标准,优良率达到90%以上。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：本项目从2017年5月开始至20175年9月结束 |  | 按预定工期进度完成
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：1、预算编制是根据现状自行规划设计的外景照明图纸 ； 2. 工程量清单项目计量规范（2013-北京）； 3. 北京市建设工程预算定额（2012）； 3. 北京市2016年第6期造价信息； 4. 国家和造价相关的法律、法规和有关文件。 |  | 严格按照最终中标价结算
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：美化了校园环境，提高了照度、减低了能耗。 |  | 降低能耗15%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：广大师生 |  | 有98%的师生对本项目的实施持支持态度
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……