## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年-2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—基础设施改造-2号学生公寓抗震加固、修缮级室外附属设施工程
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京农业职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金：（万元） |  |  | 中期资金总额： | 900 | 2018年度资金总额： |  | 395.46
|  |  | 其中：财政拨款 | 900 | 其中：财政拨款 |  | 395.46
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2017年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有限改善办公环境，满足发展需求 |  |  |  | 1.完成新建、购建、扩建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 2676.5平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 2676.5平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 进度指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ 95% | 进度指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ 95%
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2017年2月前 |  | 方案制定和前期准备时间
|  |  | 招标采购时间 | 2017年6月前 |  | 招标采购时间
|  |  | 施工时间 | 2017年8月开工 |  | 施工时间 | 2018年8月下旬完工前
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2018年8月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 900万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 395.46万元
| 效果指标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ 95%