## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 小汤山精准农业基地基础设施改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市农林科学院179 |  | 实施单位 |  | 北京农业智能装备技术研究中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 563.47万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 563.47万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 完成7项小汤山基础设施建设改造工作。包括：作物蒸渗精确测量试验平台升级；精准作业试验室科研设施升级改造；大型智能农机设施自动升降系统的升级；农业节水设施平台的升级；小汤山基地科研设施安全防护升级改造；科研试验产品采后处理实验平台升级改造；鲜食玉米示范田滴灌设施建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 作物蒸渗精确测量试验平台升级；精准作业试验室科研设施升级改造；大型智能农机设施自动升降系统的升级；农业节水设施平台的升级水质监测及水产养殖实验平台；小汤山基地科研设施安全防护升级改造；科研试验产品采后处理实验平台升级改造；鲜食玉米示范田滴灌设施建设。 | 试验区道路维修约525平方米；试验区外围隔离带改造：200米；精准作业试验室科研设施升级改造200平方米；大型智能农机设施自动升降系统的升级：卷帘门共有9扇；实验平台升级2处；小汤山基地科研设施安全防护升级改造：5000米；滴灌设施建设50亩。
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 作物蒸渗精确测量试验平台升级1处；精准作业试验室科研设施升级改造1处；大型智能农机设施自动升降系统的升级1处；农业节水设施平台的升级1处；小汤山基地科研设施安全防护升级改造1处；科研试验产品采后处理实验平台升级改造1处；鲜食玉米示范田滴灌设施建设1处。 | 7处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 完全按照招标建设要求严格执行。 | 合格
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 7项小汤山基础设施建设改造工作的方案制定和前期准备工作需要一个月时间。 | 一个月
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 经费到帐后立即开展招标采购工作，招标采购时间需要两个月。 | 两个月
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 11月底全部完成7项小汤山基础设施建设改造工作。 | 11月底
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 严格按照项目进度进行。 | 12月底完成项目验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 严格按照预算控制成本。 | 563.47万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 本项目的实施符合北京市发展都市型现代农业的战略要求，可有效促进农业新技术和新装备的推广应用，为北京都市型现代农业的发展提供有力的支撑；可以充分展示首都的农业高新技术成果，发挥都市型现代农业的示范展示功能，促进北京高端农业快速发展，起到对全国农业现代化建设的引领示范作用。 | 1、为全国提供精准农业工程设计咨询服务800人次； 2、开展精准农业技术培训500人次； 3、接待国内外参观访问人员3000人次以上。
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 今年预期服务对象满意度达80%以上。 | ≥80%