## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市农林科学院幼儿园改造翻建项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市农林科学院179 |  | 实施单位 |  | 北京市农林科学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1980万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 1980万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善教学环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成改造建设，满足教学需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 3600平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年8月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | **月前
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2018年12月前
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2020年8月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100%