## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京农业信息技术研究中心机房电力扩容与服务能力提升
主管部门及代码 |  |  | 北京市农林科学院179 |  | 实施单位 |  | 北京农业信息技术研究中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 138.13万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 138.13万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.改善北京农业信息技术研究中心机房服务支撑能力，满足中心业务扩容所需的电力供应条件； 2.对机房环境监控环境进行升级改造，提升中心信息化基础设施服务能力； 3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 80平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 6处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年4月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 2017年6月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 | 2017年6月至2017年9月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 2017年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 138.13万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 实施后能够提高中心机房网络服务、系统服务的运维能力，提高科研网络环境和对外重大应用系统的安全稳定运行保障能力
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 满足中心职工网络服务需求