## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 应急救护师资培训
主管部门及代码 |  |  | 北京市红十字会077205 |  | 实施单位 |  | 北京市红十字会应急救护工作指导中心
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2017年1月-12月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 39.444万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 39.444万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  | 为贯彻落实《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》和《北京市红十字会关于进一步加强群众性应急救护培训工作的指导意见》. 2017年，中心将面向全市推行新的师资星级评定制度及培训标准。 目标1：师资初训班培训两期60名初训师资，每班30名学员，教工1名，预算经费16.548万元。 目标2：通过对现有师资进行继续教育，提高其知识结构和开展工作的能力。培训三期，每期60名学员，共计180名学员，预算经费1.98万元。 目标3：师资初训班的师资见习、实习。依托“护航行动”紧急救援服务站为培训对象，安排师资初训班的师资参加见习、实习。申请21期，共672人的初级培训，经费预算合计15.24万元。 目标4：应急救护师资、管理干部提高班面向全市16区红十字会主管领导和培训业务专干，以及部分骨干师资、各个培训基地负责人等相关人员，培训一期，每期60人，教工2人，进行系统规范的培训课程和课件标准解读，以达到应急救护培训工作的全市统一工作。预算经费5.436万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：初训师资 |  | 60人次
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 180人次
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 672人次
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 60人次
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：初训师资 |  | 要求90%以上的学员通过师资考核
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 提高师资知识结构和开展工作的能力
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 根据培训需求完成16学时培训，考核通过取得证书。
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 进行系统规范的培训课程和课件标准解读
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：初训师资 |  | 计划六月底完成50%，十月底完成90%，年底完成100%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 计划六月底完成50%，十月底完成90%，年底完成100%
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 计划六月底完成30%，十月底完成80%，年底完成100%
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 计划六月底完成50%，十月底完成90%，年底完成100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：初训师资 |  | 16.548万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 1.98万元
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 15.24万元
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 5.436万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：初训师资 |  | 培训一批能够承担红十字救护员培训的师资队伍。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 提升持证上岗的红十字师资的综合能力水平
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 培养对日常现场可实施应急救护的红十字救护员，提高全市应急救护水平和市民自救互救能力
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 提高全市16区红十字会主管领导和培训业务专干，以及部分骨干师资、各个培训基地负责人等相关人员应急救护管理水平
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：初训师资 |  | 培训满意度100%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：继续教育师资 |  | 培训满意度100%
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：初级急救员 |  | 培训满意度100%
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4：救护师资、区会专干 |  | 培训满意度100%