## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 科技套餐服务工程经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市科协技术协会 177 |  | 实施单位 |  | 北京科技社团服务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 497.4
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 497.4
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
目标1：通过开展“三下乡”集中示范活动、送科技下乡、农民职业技能系列培训等，吸引、凝聚更多的科技社团和科技工作者加入科技套餐工程科技服务队伍，持续稳定地在京郊开展科技服务，提高新型农民职业化程度。 目标2：通过开展科技精准扶贫、基站科技成果推广、涉农学会联席会议、课题调研等，充分发挥示范带动作用，服务于京津冀协同发展，同时建立长效科技服务机制，为农业组织、农业企业和京郊农户给予持续技术指导，提升学会服务社会、服务市场的能力，为科技工作者在农村干事创业搭建平台。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 面向市民及农民发放科技资料 | ≥40000本（册）
[6 empty] | 送科技下乡涉及偏远村数量 | 30个
[6 empty] | 参与制定涉农学会联席会议制度社会组织 | ≥30家
[6 empty] | 组织动员科技社团专家 | 2000名
[6 empty] | 建立基站辐射带动农业标准化示范点 | 100个
[6 empty] | 培养出一批骨干力量发挥辐射带动作用的乡土专家 | 60名
[6 empty] | 围绕“科技社团如何参与社会化服务体系建设”调研报告 | 1份
[6 empty] | 引进优新品种 | ≥50种
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 参加新型农民培训人数 | ≥10000名
[6 empty] | 在基地内新技术、新品种推广试种成功率 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 召开科技套餐工程工作会及相关研讨会议，具体部署年度重点工作任务 | 1月至2月
[6 empty] | 围绕各区农业产业需求，开展各项目活动 | 3月至12月
[6 empty] | 分别做半年总结、全年工作总结及绩效考评 | 6月、12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 农民科学素质提升计划成本 | 119.55万元
[6 empty] | 科技套餐工程都市型现代农业示范基地成本 | 274.45万元
[6 empty] | 项目总体预算控制数 | 497.4
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 新型农民职业化程度 | 有所提升
[6 empty] | 参与活动的科技社团及科技工作者自身能力 | 有所提升
[6 empty] | 部分地区农业经济发展及都市型现代农业发展水平 | 有所提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益农民对科技套餐工程取得成效的认可度 | ≥90%