## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 北京城管多发违法形态视频智能分析系统试点建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理综合行政执法局191 |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 (万元) |  |  | 中期资金总额: | 159.9136 | 年度资金总额: |  | 140.1996
|  |  | 其中:财政拨款 | 159.9136 | 其中:财政拨款 |  | 140.1996
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标(2017年-2018年） |  |  |  | 年度目标
| 1.建设信系统利用现有摄像头资源，实现对部分违法形态的智能监测、发现、提醒，改善现有依靠人力的低工作效率。 2.探索非现场执法的实现路径。 3.创新环境监测管理方式。 |  |  |  | 1完成项目需求和设计。 2.软件开发。 3.初步实现检测。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 数量指标 | 硬件采购量 | 22台 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  | 22台
| 产 出 指 标 |  | 软件采购量 | 2套 |  | 软件采购数据 |  | 2套
|  |  | 软件授权 | 8个 |  | 软件授权采购数量 |  | 8个
|  |  | 系统开发数量 | 1套 |  | 系统开发数量 |  | 1套
|  |  | 判断准确率 | ≥50% | 质量指标 | 判断准确率 |  | ≥50%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% |  | 系统正常运行率 |  | ≥90%
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 2017年9月前 | 进度指标 | 需求方案设计时间 |  | 2017年9月前
|  |  | 开发启动时间 | 2017年10月前 |  | 开发启动时间 |  | 2017年10月前
|  |  | 验收时间 | 2018年6月前 |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时
[6 empty] | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 159.91365万元 | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 140.199555万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 实际完成率 | 100% | 效益指标 | 开发完成率 |  | ≥40%
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥80%