## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 2017年“欢乐春节 北京文化庙会∙台北之旅”
主管部门及代码 |  |  | 北京市国有文化资产监督管理办公室 |  | 实施单位 |  | 国际交流处
项目属性 |  |  | 事业发展类 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 967.4万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 273.50万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 693.90万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年1月1日-2017年12月31日）
2017年02月08日2017年02月14日，于台北花博公园争艳馆举办2017年“欢乐春节 北京文化庙会∙台北之旅”，活动内容包括非遗展售、名优餐饮、民俗表演、文创产业推介会等。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 开幕式 | 1场
[6 empty] | 闭幕式 | 1场
[6 empty] | 文创产业推介活动 | 1场
[6 empty] | 活动时长 | 10天
[6 empty] | 活动摊位 | 100个
[6 empty] | 摊商表演及工作人员等 | 140人
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 邀请非遗大师 | ≥90%
[6 empty] | 展销优秀文创产品 | ≥90%
[6 empty] | 中华老字号小吃 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 赴台与台方对接 | 2016年10月底
[6 empty] | 完善活动方案和任务分工，确定赴台人员 | 2016年12月中旬前
[6 empty] | 活动报批工作以及场地搭建准备、物流组织等。 | 2017年1月中旬前
[6 empty] | 落实最终活动方案、组织人员签证工作、启动物流运输、协调领导活动安排等 | 2017年1月底前
[6 empty] | 赴台前最后准备工作及现场搭建 | 2017年2月初
[6 empty] | 在台举办活动时间 | 2017年2月8日-2月14日
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 场地及搭建 | 273.50万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 北京文化庙会活动品牌社会影响力 | 得到提升
[6 empty] | 京台两地文化交流 | 得到提升
[6 empty] | 京台两地文创产业合作深入 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90%