## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 郭公庄和黄村分水口水源改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市南水北调工程建设委员会办公室 152 |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调南干渠管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 117.96
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 117.96
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 1、完成2处分水口水源改造，从根本上解决职工饮用水安全问题，同时减少地下水开采量，关闭临时井，保障职工饮用水安全。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一 |  | 数量指标 | 建造取水水源设施 | 2处
|  |  | 目标二 |  |  | 安装净水设备 | 2套
|  | 质量指标 | 目标一 |  | 质量指标 | 水质符合饮用标准 | 达标
|  | 进度指标 | 目标一 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1-5月
[6 empty] | 采购时间 | 1-5月
[6 empty] | 施工时间 | 5-9月
[6 empty] | 验收时间 | 10月
|  | 成本指标 | 目标一 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 117.96万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 目标一 |  | 效益指标 | 减少地下水开采量，保护水资源可持续利用。 | 达到预期目标
|  |  | 目标二 |  |  | 解决职工饮用水安全问题，确保南干渠工程安全运行。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 目标一 |  | 服务对象 满意度指标 | 职工评价良好，满意度。 | 达到90%以上