## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 北京广播电视重大主题节目项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市新闻出版广电局 |  | 实施单位 |  | 宣传管理处
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1230万 | 年度资金总额： |  | 610万
|  |  | 其中：财政拨款 | 1230万 | 其中：财政拨款 |  | 610万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标
| 针对每年政府推行的一系列重大宣传活动通过广电等媒体进行组织、策划、宣传和推广，以期获得较好的宣传效果。 |  |  |  | 针对2017年政府推行的一系列重大宣传活动通过广电等媒体进行组织、策划、宣传和推广，以期获得较好的宣传效果。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：节目成片 | 2000分钟*3年 | 数量指标 | 指标1：节目成片 |  | 2000分钟
|  | 质量指标 | 指标1：针对每年政府推行的一系列重大宣传活动制作重大主题节目，进行宣传。 |  | 质量指标 | 指标1：主要对一下五类主题进行宣传：弘扬中国梦与弘扬社会主义核心价值观类节目、中国传统文化类节目、系列纪念活动、京津冀一体化、冬奥。 |  | 节目要坚持原创，充分展现北京的人文地理。
|  | 进度指标 | 指标1：每年拟于12月进行公开招投标工作；1月份正式启动该项目；2月至10月组织专家进行培训辅导，提高节目质量；10月底组织专家对完成片进行评审；11月30日前将所有资金执行到位。 |  | 进度指标 | 指标1：拟于2016年12月进行公开招投标工作；1月份正式启动该项目；2月至10月组织专家进行培训辅导，提高节目质量；10月底组织专家对完成片进行评审；11月30日前将所有资金执行到位。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 资金情况 |  | 申请财政资金610万元（包括组织评审费10万元；五个类别项目购置2000分钟节目，按照3000元/分钟，需600万元），批复资金610万元。
指标2：
……
|  | …… |  |  |  | 人员安排 |  | 采购方：主管项目负责人1人、采购负责人1人、工作人员2人、专家组9人。 合作公司：约92-152人：4k纪录片21-35人，栏目式纪录片剧组31-52人，《微纪录》约27-45人，航拍系列片9-15人，VR系列片4-5人，具体根据实际情况增减。。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：拟从加强区县广播电视节目生产和宣传两个方面着手，贴合国内政治、经济、生态大背景，紧紧围绕主题宣传的核心内容，选择多种群众急需的、服务于不同类型群体的节目，采取专项资金购买的方式，加强对此类节目的引导，进一步提升节目质量，满足群众对广播电视节目的专业化、多样化和主题化的需求。 |  | 效益指标 | 拟从加强区县广播电视节目生产和宣传两个方面着手，贴合国内政治、经济、生态大背景，紧紧围绕主题宣传的核心内容，选择多种群众急需的、服务于不同类型群体的节目，采取专项资金购买的方式，加强对此类节目的引导，进一步提升节目质量，满足群众对广播电视节目的专业化、多样化和主题化的需求。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 将政府重大活动以观众喜闻乐见的形式传播，提高关注度。 |  | 要求在市属平台播出，提高宣传力度。
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……