## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 北京市商务委员会教育中心消防报警系统改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市商务委员会 024 |  | 实施单位 |  | 北京市商务委员会教育中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目金额（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 83.482628万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 83.482628万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总体目标 | 中期目标（ 年 月- 年 月） |  |  |  | 年度目标（ 2017年1月- 2017年12月）
完成教学楼、食堂、中控室的消防系统改造
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造面积 |  | 约14000平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标采购时间 |  | 3-4月
[6 empty] | 施工时间 |  | 5-7月
[6 empty] | 验收时间 |  | 10月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 83.482628万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象满意指标 |  |  | 服务对象满意指标 | 职工满意度 |  | 97%以上