## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市妇联网上妇女之家建设项目
主管部门及代码 |  |  | 中共北京市委办公厅（财务处）001 |  | 实施单位 |  | 北京市妇联信息中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2017.1.1-2017.12.31
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 256.7
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 256.7
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1：开发建设网上妇女之家系统、妇女之家管理信息系统、妇女之家移动APP系统，以互联网、移动互联网为媒介，为妇女之家、广大妇女提供信息化服务。依托于云平台提供的基础设施和网络支持，系统能够为7000余家妇女之家和全市妇女提供服务，系统应安全可靠、方便使用，兼容主流的云平台部署环境。 2：建立妇女之家资源库，形成妇女之家组织信息、活动信息、人员参与信息基础台账，可提供给给妇联内部其他系统，实现信息共享。 3：本系统利用云平台提供的服务，不再建设硬件基础环境。本系统工作于互联网，安全应达到等保2级。 4：软件研发及实施过程，完全根据市妇联IT系统进行严格设计，务求能够兼容业务系统的各个组成部分。项目交付物需为全中文，全国产化技术路线，达到本地化后续服务和版本延续的长期保障。 5：该系统易于维护，数据能够进行常规的备份和还原，操作系统及数据库系统应当采用当下主流的系统。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 研发主要内容 |  | 完成网上妇女之家系统、妇女之家管理信息系统、妇女之家移动APP开发
|  |  | 指标2： |  |  | 安全等保级别 |  | 2级
|  |  | …… |  |  | 管理妇女之家数量 |  | ≥7000家
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 该系统易于维护，数据能够进行常规的备份和还原，操作系统及数据库系统应当采用当下主流的系统 |  | 系统易用型加强
|  |  | 指标2： |  |  | 本系统工作于互联网，安全应达到等保2级。 |  | 2级
|  |  | …… |  |  | 云服务质量 |  | 达到使用要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成项目评审 |  | 2016年12月前
|  |  | 指标2： |  |  | 完成项目的批复工作，财政经费到位 |  | 3月底
|  |  | …… |  |  | 项目招投标工作，签订合同。完成项目开发工作及完成项目验收。 |  | 5月完成招投标及签订合同，10月完成软件开发，12月底验收
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 经费预算控制数 |  | 256.7万
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 依托于云平台提供的基础设施和网络支持，系统能够为7000余家妇女之家和全市妇女提供服务。 |  | ≥7000家
|  |  | 指标2： |  |  | 系统应安全可靠、方便使用，能够兼容主流的云平台部署环境。 |  | 可兼容云平台
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 用户界面 |  | 友好、易操作
|  |  | 指标2： |  |  | 用户满意度 |  | 较高
……
|  | …… |  |  | ……