## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜——北京市基础教育阶段创新人才培养（委托央属附中附小）
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 0 | 年度资金总额： |  | 120
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 其中：财政拨款 |  | 120
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  | 目标1：基于翱翔学员培养、学员培养过渡性课程开发与实施、 科技资源教学化开发 目标2：雏鹰建言组织和学生的指导等任务 目标3：开展创新人才培养的模式探索、课程建设、队伍建设、平台建设等工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无 | 无 | 数量指标 | 指标1：培养第九批学员50名、第十批学员51名左右，形成学员探究作品50篇左右，推选和培养第十一批学员50名左右。 |  | 100名左右学员
|  |  | 无 | 无 |  | 指标2：推动“雏鹰建言行动”的开展。 |  | 400余条
|  |  | 无 | 无 |  | 指标3：形成“小创客”作品。 |  | 10余件
|  |  | 无 | 无 |  | 指标4：指导培养基地、课程基地建设翱翔培养课程20余门。 |  | 20门
|  |  | 无 | 无 |  | 指标5：建设专家指导队伍40人、骨干教师队伍40人和志愿者队伍30人 |  | 110人
|  | 质量指标 | 无 | 无 | 质量指标 | 指标1：加强基地特色的科技资源开发利用。 |  | 资源有效利用
|  |  | 无 | 无 |  | 指标2：探索有学校特色的主题建言研发。 |  | 组织活动开展
|  |  | 无 | 无 |  | 指标3：为满足学员的个性化需求，继续开发培养过渡性课程。 |  | 开发培养课程
|  | 进度指标 | 无 | 无 | 进度指标 | 指标1：第一阶段（2017年1月-4月）组织第十批翱翔学员对接实验室；组织开展对第九批学员的学员自评、同伴互评、导师评价、基地评价。 |  | 学生对接实验室、评价
|  |  | 无 | 无 |  | 指标2：（2017年5月-8月）组织指导第十批翱翔学员选题；为第十批翱翔学员开设翱翔过渡性课程；组织学生积极参与“雏鹰建言行动”的征集；开展科技资源教学化开发工作；推荐学员参加学院评价等工作，协办第九届翱翔科学交流平台；积极开展小创客培育中的创新人才培养探索、“模拟政协”、“科学探秘”奥林匹克等工作。 |  | 学生选题、活动
|  |  | 无 | 无 |  | 指标3：（2017年9月-12月）组织开展第十一批学员的推选，校内申报、评审、推荐；指导开展第十批培养学员的培养工作，指导学员参加北京市感悟翱翔分享交流平台；完成第九批培养学员结业工作，形成第九批学员评价报告及培养报告；对培养工作中形成的优秀课程资源和成果、涌现出的先进个人和先进单位予以表彰；指导参加雏鹰建言的学生进行调研、论证等工作。 |  | 学生培养、结业、评价
|  | 成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 指标1：不超过120万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 无 | 无 | 效益指标 | 指标1：本项目的实施对于更好地开展基础教育阶段创新人才培养，促进学生的个性化成长、教师的专业发展、学校的特色建设，在全社会营造基础教育阶段创新人才培养氛围等方面将发挥重要的作用。 |  | 推动创新人才培养工作
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参与学生收获大，带动身边学生共同成长。 |  | 学生满意度≥90%