## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—定额管理项目1
主管部门及代码 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 | 3年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： | 669.8495 |  | 年度资金总额： | 639.0847
|  | 其中：财政拨款 | 669.8495 |  | 其中：财政拨款 | 639.0847
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1：通过项目实施，可以更好地改善学校教学科研\学生活动的基础条件，完善各项基础功能，从而为学校的正常运行保驾护航，促进首都医疗卫生事业的发展，充分发挥高校为社会服务的功能。 目标2：响应市政府建设世界城市的号召，以美化校园、改善环境；节能减排，节省运行管理成本、节约财政资金。 |  |  |  | 目标1：通过项目实施，可以更好地改善学校教学科研\学生活动的基础条件，完善各项基础功能，从而为学校的正常运行保驾护航，促进首都医疗卫生事业的发展，充分发挥高校为社会服务的功能。 目标2：响应市政府建设世界城市的号召，以美化校园、改善环境；节能减排，节省运行管理成本、节约财政资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：校舍修缮面积 | 10000平方米 | 数量指标 | 指标1：校舍修缮面积 | 10000平方米
|  |  | 指标2：防水修复面积 | 4621平方米 |  | 指标2：防水修复面积 | 4621平方米
|  |  | 指标3：环境整治面积 | 3500平方米 |  | 指标3：环境整治面积 | 3500平方米
|  |  | 指标4：节电设施配套 | 725台/件 |  | 指标4：节电设施配套 | 725台/件
|  |  | 指标5：锅炉节能改造 | 6台套 |  | 指标5：锅炉节能改造 | 6台套
|  |  | 指标6：冷却水塔节能改造 | 4台套 |  | 指标6：冷却水塔节能改造 | 4台套
|  |  | 指标7：新建围墙长度 | 185米 |  | 指标7：新建围墙长度 | 185米
|  | 质量指标 | 指标1：修缮工程 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 质量指标 | 指标1：修缮工程 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程
|  |  | 指标2：节能工程 | 符合节能工程验收规程 |  | 指标2：节能工程 | 符合节能工程验收规程
|  | 进度指标 | 指标1：工程实施进度 | 2017年1月-2月 项目招标准备工作 2017年3月-5月 项目招标、合同签订 2017年6月-9月 项目实施 2017年10月-12月 项目验收、结算审计及满意度调查等 | 进度指标 | 指标1：工程实施进度 | 2017年1月-2月 项目招标准备工作 2017年3月-5月 项目招标、合同签订 2017年6月-9月 项目实施 2017年10月-12月 项目验收、结算审计及满意度调查等
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 | 控制在预算额度内 | 成本指标 | 指标1：成本控制 | 控制在预算额度内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内教学科研、学生活动的基础条件,节约基础运行、管理成本，节约财政资金的目的。 | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内教学科研、学生活动的基础条件,节约基础运行、管理成本，节约财政资金的目的。
|  |  | 指标2：社会效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内实验室、学生活动空间的功能适应性，为学校教学科研提供有效的空间场所；进一步改善校园内校园环境，从而给师生提供安全、美丽的教学科研、办公生活环境。 |  | 指标2：社会效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内实验室、学生活动空间的功能适应性，为学校教学科研提供有效的空间场所；进一步改善校园内校园环境，从而给师生提供安全、美丽的教学科研、办公生活环境。
|  |  | 指标3：可持续影响性 | 具有长期性 |  | 指标3：可持续影响性 | 具有长期性
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益学生和老师满意度 | 95 %。 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益学生和老师满意度 | 95 %。

## 填报说明
项目支出绩效目标申报表内容说明
一、适用范围
（一）本表适用于预算部门（单位）在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）预算部门（单位）的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位填写。
二、内容说明
（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况
1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的代码及全称。
3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标
项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算， 填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标
绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目， 只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数 值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：
（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；
（3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；
（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：
（1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。
经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； 生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； 可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
（2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、 “群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。