## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_乐团排练厅装修改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 014 |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 无 | 年度资金总额： |  | 49.9974
|  |  | 其中：财政拨款 | 无 | 其中：财政拨款 |  | 49.9974
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 无 |  |  |  | 1.完成乐团排练听改建建设，满足排练需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造面积 | 无 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 83.16平米
|  |  | 修缮窗户数量 | 无 |  | 建设、改造、修缮数量 | 10处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 无 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥99%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 无 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月前
|  |  | 招标采购时间 | 无 |  | 招标采购时间 | 3月前
|  |  | 施工时间 | 无 |  | 施工时间 | 5月至8月
|  |  | 验收时间 | 无 |  | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 无 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49.997391万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 无 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥99%