## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—育新学校中小学两部部分教室门更新
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 014 |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 无 | 年度资金总额： |  | 78.206418万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 无 | 其中：财政拨款 |  | 78.206418万元
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 无 |  |  |  | 1.完成中学部教室、专用教室门的更新建设，学校对固定资产的管理和维护，提高学校治安防范能力的需要，还可以起到美化校园，提高校园文化水平的目的。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 0 | 数量指标 | 教室清油木门、门锁、合页、门吸各171套; 木垭口718.73m; | 教室清油木门、门锁、合页、门吸各171套; 木垭口718.73m;
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 0 |  | 建设、改造、修缮数量 | 203处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 0 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 0 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年10月前
|  |  | 招标采购时间 | 0 |  | 招标采购时间 | 2017年5月前
|  |  | 施工时间 | 0 |  | 施工时间 | 2017年6月至8月
|  |  | 验收时间 | 0 |  | 验收时间 | 2017年9月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 78.206418万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 0 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 能够满足学校对固定资产的管理和维护，提高学校治安防范能力的需要，还可以起到美化校园，提高校园文化水平的目的。
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 0 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%