## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜---高校支持中小学发展
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 0 | 年度资金总额： |  | 4750
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 其中：财政拨款 |  | 财政拨款
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1：无 目标2：无 目标3：无 …… |  |  |  | 目标1：通过高校支持中小学发展项目，在政策支持和高校助力下，通过政策支持，加大投入，改善办学条件，经过共同建设，创建32所教育质量良好，办学特色鲜明，具有一定社会影响力，高校教师员工和群众满意的优质学校。 目标2：在高校的直接支持下，通过努力，中小学管理机构更加健全，品牌建设进一步加强，学校办学理念得以提升，学校管理进一步优化，学校课程和学科建设进一步推进，4千名教师队伍专业素质和能力进一步提升，4万名学生综合素质得到提高。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 数量指标 | 指标1：32所中小学 |  | 办学水平提升
|  | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 质量指标 | 指标1：4万名学生 |  | 综合素质提升
|  |  | 指标2：无 | 无 |  | 指标2：4千名教师 |  | 专业水平能力提升
|  | 进度指标 | 指标1：无 | 无 | 进度指标 | 指标1：第一季度 |  | 项目内部研讨、规划、设计与论证年度工作目标；组织高校、区教委和相关中小学部署项目年度工作，确定年度工作重点；修订项目实施管理办法和工作推进的培训；完成32所学校与高校的合作实施方案；完善高校与附校的合作模式，健全管理机构；建立项目简报机制，搭建项目网络交流平台。
|  |  | 指标2：无 | 无 |  | 指标2：第二、三季度 |  | 所有项目合作单位，按照高校与区教委签署的合作协议以及高校与中小学签订合作实施方案，全面实施各项合作条款内容；安排4次专题调研与案例跟踪，深入了解项目执行情况；组织召开专题研讨和交流活动，展示交流典型经验。
|  |  | ……无 | 无 |  | 指标3:第四季度 |  | 合作单位继续按照合作方案，实施合作内容，开展全方位的深度合作；组织展示活动，举办合作联盟共同体联席会议，典型经验交流与学术引领；宣传典型；开展督导调研，总结梳理成功经验并督促项目落实。
|  | 成本指标 | 指标1：无 | 无 | 成本指标 | 指标1：资金下拨 |  | 2017年1月前
|  |  | 指标2：无 | 无 |  | 指标2：资金使用 |  | 2017年1月至12月，根据项目管理办法，完成资金使用。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：无 | 无 | 效益指标 | 指标1：经济效益 |  | 教育质量的提升，学生和家长受益，经济效益不可估量
|  |  | 指标2：无 | 无 |  | 指标2：社会效益 |  | 教育进一步公平，老百姓对教育满意度提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：无 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目学校 |  | 项目学校参满意度95%以上