## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—定额管理项目1
主管部门及代码 |  |  | 北京工业大学 014204 |  | 实施单位 |  | 基建修缮处
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 12个月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1444.9732 | 年度资金总额： |  | 1444.9732
|  |  | 其中：财政拨款 | 1444.9732 | 其中：财政拨款 |  | 1444.9732
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2017年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成约7000平方米新建、改建、扩建改造建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 7000平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 7000平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 15处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 15处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前
|  |  | 招标采购时间 | 9月前 |  | 招标采购时间 | 9月前
|  |  | 施工时间 | 1月至12月 |  | 施工时间 | 1月至12月
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1444.973166万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1444.973166万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90%
注意事项：
1、样表中所填列的目标及指标，仅作为参考，不要求对照逐项填写，可根据项目实际情况选择使用；与项目实际存在差异的，可酌情修改；未尽事项，可自行添加。