## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件－基建三年规划项目-逸夫图书馆改扩建项目
主管部门及代码 |  |  | 北京工业大学014204 |  | 实施单位 |  | 基建修缮处
项目属性 |  |  | 基建 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 23729 | 年度资金总额： |  | 10000
|  |  | 其中：财政拨款 | 18983 | 其中：财政拨款 |  | 10000
|  |  | 其他资金 | 4746 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年 3年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，完善学校基础办学条件，提高文献资源管理、整合与服务能力，为学校培养更多优秀人才创造更好的硬件，落实“211”工程建设和校园总体规划目标。 |  |  |  | 1.完成逸夫图书馆改扩建结构工程施工。 2.符合工程施工质量验收相关要求，为保证中期目标实现奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 40463平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 40463平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年11月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年11月前
|  |  | 招标采购时间 | 2016年11月前 |  | 招标采购时间 | 2016年11月前
|  |  | 施工时间 | 2016年11月至2019年3月 |  | 施工时间 | 2016年11月至2017年12月
|  |  | 验收时间 | 2019年3月前 |  | 验收时间 | 2017年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 完善学校基础办学条件，提高文献资源管理、整合与服务能力，为学校培养更多优秀人才创造更好的硬件基础 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 完成结构工程施工，为实现中期目标奠定基础
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100%
注意事项：
1、样表中所填列的目标及指标，仅作为参考，不要求对照逐项填写，可根据项目实际情况选择使用；与项目实际存在差异的，可酌情修改；未尽事项，可自行添加。