## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜—课程改革—北京市中小学校园阅读促进项目实施与推广
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 180万 | 年度资金总额： |  | 60万
|  |  | 其中：财政拨款 | 180万 | 其中：财政拨款 |  | 60万
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年-2019年） |  |  |  | 2017年度年度目标
| 配合《关于推进北京市义务教育优质均衡发展的意见》的贯彻落实，“十三五”期间在北京中小学实施与推广校园阅读促进项目。争取经过三年的周期性项目，实现如下目标：一、三年中构建起一套科学的中小学校园阅读促进体系，建立校园阅读促进工作评估评价机制，为北京市中小学校园阅读促进工作提供科学的数据和系统的经验总结；二、调研发掘各种书单、阅读活动案例、阅读教学成果案例、阅读环境案例等先进经验，集结成册。项目将促进优秀经验的传播。通过种子学校建设与经验总结，发挥示范标杆作用，为北京市中小学阅读促进提供可复制的经验；三、建设培育至少200所阅读促进种子学校，创设学校师生阅读软环境，制定不同类型学校的校本书单，开展老师阅读指导培训，构建学生阅读活动体系，搭建阅读交流平台，进行校园阅读促进工作评价。 |  |  |  | 完善北京市中小学阅读促进体系，在北京市16个区再培育50所阅读促进种子学校，制定不同学科的学科书单，开展教师阅读指导培训，构建学生阅读课程体系，促进校区两级的阅读交流，推动学校进行校园阅读文化工作的自我评估。 目标1：加大实地调查和跟踪指导，入区入校。优化完善校园阅读综合评估体系和工具。 目标2：为新增的50所北京市校园阅读种子校提供咨询服务，辅导学校提升阅读促进能力。定期举办阅读交流活动，扩大先进经验的传播。 目标3：研制资源库。分别研制《北京市中小学学科书单资源库》、《北京市中小学阅读课程资源库》、《北京市中小学学生阅读兴趣促进方案资源库》。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实地指导 | 99家单位 | 数量指标 | 实地指导 |  | ≥50家单位
|  |  | 培训数量 | ≥10次 |  | 培训数量 |  | ≥3次
|  |  | 培训覆盖范围 | ≥1000人次 |  | 培训覆盖范围 |  | ≥300人次
|  |  | 研究报告与政策建议 | ≥6份 |  | 研究报告与政策建议 |  | ≥2份
|  |  | 典型案例 | ≥30个 |  | 典型案例 |  | ≥10个
|  |  | 阅读教育资源库 | 3个 |  | 阅读教育资源库 |  | 1个
|  | 质量指标 | 实地指导覆盖面扩大 | 覆盖≥100% | 质量指标 | 实地指导覆盖面扩大 |  | 覆盖≥80%
|  |  | 实验单位的参与度 | 达到100% |  | 实验单位的参与度 |  | 达到80%
|  |  | 研究成果被北京市相关部门采纳 | 采纳证明≥6份 |  | 研究成果被北京市相关部门采纳 |  | 采纳证明≥2份
|  | 进度指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  | 严格按照计划执行
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 180万 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 60万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目种子校校园阅读的综合状况 | 明显提升 | 效益指标 | 项目种子校校园阅读的综合状况 |  | 明显提升
|  |  | 项目校学生的阅读兴趣与能力 | 得到提升 |  | 项目校学生的阅读兴趣与能力 |  | 得到提升
|  |  | 项目校教师阅读指导能力 | 明显提升 |  | 项目校教师阅读指导能力 |  | 明显提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 公办学校校长教师满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 公办学校校长教师满意度 |  | ≥90%
|  |  | 学生满意度 | ≥90% |  | 学生满意度 |  | ≥90%
|  |  | 教师满意度 | ≥90% |  | 教师满意度 |  | ≥90%
|  |  | 区级教育管理部门满意度 | ≥90% |  | 区级教育管理部门满意度 |  | ≥90%