## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
(2017年）
项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—定额管理项目2
主管部门及代码 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京青年政治学院
项目属性 |  |  |  | 延续性项目 |  |  | 项目期 |  | 2017年度
|  |  |  | 中期资金总额： |  | 178.9157 | 年度资金总额： |  | 178.9157
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 178.9157 | 其中：财政拨款 |  | 178.9157
项目资金（万元） |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 | 中期目标（2017年—2017年） | [5 empty] | 年度目标
体
目
标 | 按照改造项目中期规划按时竣工并投入使用,符合相关规范要求,有效完善新建图书馆安防系统,确保发展需要 | [5 empty] | 1.完成新图书馆增加监控点位及周界摄像机的改造建设,满足新图书馆今后发展需求.2.符合相关技术规范要求
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  |  | 数量指标 |  | 改造面积 | 13395.89平米 | 数量指标 | 改造面积 | 13395.89平米
[5 empty] | 改造数量 | 69处 |  | 改造数量 | 69处
|  |  | 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率 | ≧100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≧100%
[5 empty] | 方案制定和前期准备时间 | 2017年3月前 |  | 方案制定和前期准备时间 | 2017年3月前
绩效指标 |  |  |  |  | 招标采购时间 | 2017年5月前 |  | 招标采购时间 | 2017年5月前
| 产出指标 |  |  |  | 施工时间 | 2017年7月至8月底 |  | 施工时间 | 2017年7月至8月底
|  |  | 进度指标 |  | 验收时间 | 2017年9月初 | 进度指标 | 验收时间 | 2017年9月初
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 178.915703万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 178.915703万元
|  |  | 效益指标 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
| 效果指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 | ≧95% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≧95%