## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—抗震加固改造-教2、教3抗震加固改造工程（2017年）
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京建筑大学
项目属性 |  |  | 延续类项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 2560.8828万 | 年度资金总额： |  | 1320.4296万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 2560.8828万 | 其中：财政拨款 |  | 1320.4296万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工投入使用，并完成工程结算。符合相关要求，有效改善教学条件，满足发展需要。 |  |  |  | 完成教2、教3抗震加固改造工程设计、招标、约70%施工
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 6294.41平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 6294.41平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 2栋建筑物 |  | 建设、改造、修缮数量 | 2栋建筑物
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥99%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  | 招标采购时间 | 6月前
|  |  | 施工时间 | 2017年7月至2018年5月 |  | 施工时间 | 7月至12月
|  |  | 验收时间 | 2018-05-01 |  | 验收时间 | 2018-05-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2560.8828万 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1320.4296万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%