## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜—职业教育—承办市级中职学校“音乐键盘”技能比赛
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 0 | 年度资金总额： |  | 30
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 其中：财政拨款 |  | 30
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  | 目标1：根据北京市教委《全国职业院校技能大赛》的要求，确定本次比赛以键盘器乐为主的技能比赛赛项。 目标2：建立键盘器乐比赛的各项管理制度，组织艺术学校参与推选。形成学校推选；组织选拔；集训；参加比赛四项工作流程及规则。 目标3：做好比赛的各项准备工作。 目标4：完成承接2017年北京市中等职业学校技能比赛--艺术表演键盘器乐表演赛的筹备和相关组织工作。制定比赛方案和评比标准。 目标5：做好表彰总结工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：1.完成2017年北京市中等职业学校技能比赛方案、集训方案。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：总结、表彰、研讨报告。
[6 empty] | 指标3：与参赛院校联系沟通完成校级推选 |  | 每校选派10到15名选手参赛
指标4：、组织各院校选手参加比赛。
|  |  | …… |  |  | 指标5：对参加选拔赛选手评出等级奖并颁发证书。 |  | 8个一等奖、16个二等奖、24个三等奖
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：全面检验艺术学校的教学工作质量，检验师资队伍教育、教学的能力；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：扩大艺术学校的影响力。
|  |  | …… |  |  | 指标3：为中等职业艺术学校相互沟通、相互学习搭建平台。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 第一阶段：筹备工作 1．组委会制定比赛各项规定及方案。 2． 制定比赛总体方案、组织思路与办法。 3．专家评审团制定评分标准和比赛内容。 4． 确定参赛专业学校，并布置校级选拔工作。 |  | （2016年9月—11月）
|  |  | 指标2： |  |  | 第二阶段：市赛培训阶段 1.制定培训方案。 2.邀请名师开设大师班课为学生进行培训。 |  | （2016年12月）
[6 empty] | 第三阶段：比赛阶段 1．根据上级领导要求完成组织各学校代表参赛的各项事宜。 |  | （2017年4月）
|  |  | …… |  |  | 第四阶段：赛后总结表彰 1．组织参赛学校进行研讨工作 2．对优秀选手进行表彰工作以及各项准备工作 |  | （2017年5月）
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，按照市教委的要求和相关规定进行操作，由教委相关部门监管，产出成本与项目预算保持一致。
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：通过举办技能大赛，促进提高中等职业艺术学校的教育教学水平，扩大社会影响力。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：充分展示中等职业艺术学校的教学成果、艺术类学校对艺术专业人才培养特色，取得社会广泛关注。
|  |  | …… |  |  | 指标3：创新中等职业艺术学校办学思路和办学特色，科学地设置课程及对专业人才培养定位，引进个多的优秀人才，重视艺术表演专业教学与实践密切相结合增强艺术专业学校的生命力，。加强艺术学校之间的相互学习、相互交流，共同提高，传统的学生评价方式，强化专业实践教学，提高技能型人才水平，提高职业教育的影响力。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 展示参赛学校人才培养成果，提高学生音乐演奏水平，树立中等职业艺术学校良好形象，展示教育教学成果。
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……