## Sheet1
附件1-4
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 | 科技创新服务能力建设-科研水平提高定额-服装工效及功能创新设计北京市重点实验室建设（科研类）
主管部门及代码 | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院
项目属性 | 新增项目 |  |  |  | 项目期 | 2017年1月1日至2017年12月31日
项目资金（万元） | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： | 100
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 | 100
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2017年-2017年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1： | 人台数据一套
| 目标2： |  |  |  | 目标2： | 成品、研究报告
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | 4个专项研究项目和4个开放式课题项目
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： | 服装人体工学主要完成成果包括论文5篇、研究报告以及相应的人台构建数据1套；面料功能创新设计完成成果包含核心期刊或更高等级杂志发表论文2篇；申请专利1项、开发男装内衣产品、女装内衣产品4款/套；服装功能创新设计成果包括完成不少于5套产品研发，并申请专利1项；服装功能评价研究成果包括：研究报告、完善产品及评价指标体系；开放式课题则包括成品、研究报告等。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 提升重点实验室的研究水平，构建高水平的研究人才队伍，搭建一个完善和研究领域突出的科研平台，完成北京市重点室建设的既定目标。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 2017年1-2月 研究项目调研与计划制定 2017年3-6月  人体数据的采集与RAPIDFORM数据处理  茶色素的提取研究  核生化型NBC地铁防护服舒适性研究；  防晒服、防弹背心等警用装备的评价测试  开放式课题的基础研究工作 2017年7-9月   评价指标体系构建及警用装备的完善  开放式课的成果研发 2017年10-11月  分析提取每一类别代表体型的特征尺寸，并开展初始人台的构建与分析评价  茶色素在内衣应用中性能测试及产品开发  完善后警用装备再次评价及产品优化设计  核生化型NBC地铁防护服评价与改进 成果的评价与最终的优化设计 2017年12月 项目总结
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 主要是实验室专项和开放式课题中，以及产品设计与制作所需要的相应材料、加工以及调研差旅、专家咨询费等支出。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 通过基础研究及在企业中的成果转化、为企业开展专项产品研发和人才培训，获得相应的经济效益。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意率100%