## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——定额管理项目1
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会（014） |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 124.312726万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 124.312726万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 目标1：图书馆、大剧场2部电梯更新。 目标2：一号教学楼教学楼视频监控系统建设项目：一号教学楼出入口及内部公共区域增加监控摄像机及相应传输和存储设备。 目标3:二号教学楼修缮粉刷及卫生间改造工程监理
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 无 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 图书馆、大剧场2部电梯更新
|  |  | 目标二相应数量指标 | 无 |  | 目标二相应数量指标 | 加装两百万像素红外半球摄像机 43部；两百万像素电梯摄像机3部；前端点位配套安装接入交换机7台；配套相应的汇聚交换机1台；汇聚交换机与监控中心核心交换机进行千兆连接；配置存储管理设备1台。
|  |  | 目标三相应数量指标 | 无 |  | 目标三相应数量指标 | 二号教学楼修缮粉刷及卫生间改造工程监理
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 无 | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  |  | 目标二相应质量指标 | 无 |  | 目标二相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  |  | 目标三相应质量指标 | 无 |  | 目标三相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | 无 | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  |  | 目标二相应进度指标 | 无 |  | 目标二相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  |  | 目标三相应进度指标 | 无 |  | 目标三相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | 无 | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | 图书馆、大剧场电梯更新改造，成本控制在56.1万元内
|  |  | 目标二相应成本指标 | 无 |  | 目标二相应成本指标 | 一号教学楼教学楼视频监控系统建设项目，成本控制在61.852726万元内。
|  |  | 目标三相应成本指标 | 无 |  | 目标三相应成本指标 | 二号教学楼修缮粉刷及卫生间改造工程监理，成本控制在 6.36万元内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 无 | 效益指标 | **经济性 | 改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。
|  |  | **社会影响力 | 无 |  | **社会影响力 | 提高学校办学基础设施条件，师生的学习工作环境得到提升
|  |  | **持久度 | 无 |  | **持久度 | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 服务对象 满意度≥90%