## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—定额管理项目1
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院
项目属性 |  |  | 改善办学保障条件 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 406.99万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 406.99万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成学生食堂及浴室的配套建设及校园广场道路和绿地的改造，进一步完善学生生活设施，提高卫生及安全管理水平，促进学校的发展，改善学校整体教学、生活环境；2、进一步绿化美化校园环境。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 3561平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 5处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年5月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2017年7月前
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2017年7月至10月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2017年10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 406.99万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%