## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件－基建三年规划项目-绿色包装技术研究院自筹经费补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院基
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 27178 | 年度资金总额： |  | 3879
|  |  | 其中：财政拨款 | 24565 | 其中：财政拨款 |  | 3879
|  |  | 其他资金 | 2613 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成基建三年规划项目—北京印刷学院绿色印刷包装产业技术科研（实习、实训）楼建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 59988.89平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 52000平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2013年7月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2013年7月前
|  |  | 招标采购时间 | 2013年12月前 |  | 招标采购时间 | 2013年12月前
|  |  | 施工时间 | 2014年4月至2017年3月 |  | 施工时间 | 2014年4月至2017年3月
|  |  | 验收时间 | 2017年4月前 |  | 验收时间 | 2017年4月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27178万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27178万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%