## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设—科研水平提高定额—印刷品 及其原辅料中环境有害物质检测方法研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 30 | 年度资金总额： |  | 15
|  |  | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 |  | 15
|  |  | 其他资金 | / | 其他资金 |  | /
总 体 目 标 | 中期目标（2017年） |  |  |  | 年度总目标
| 进行市场调研，结合工作中遇到的实际问题，进一步详细确立研究目标。完成仪器设备与耗材的厂家、价格调研、购买、安装和调试。初步研究影响VOCs和可迁移元素检测结果的主要因素。 |  |  |  | 确定影响VOCs和可迁移元素检测结果的主要因素，以及确定相关检测方法的最优条件参数。完成社会以及学校的委托检测任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检测方法目前存在的问题以及市场需求调研 | 3次以上 | 数量指标 | 完成仪器设备购买 | 完成真空泵、烘箱、实验室专用加湿器的购买
|  |  | 部分仪器设备和耗材的购买、安装和调试 | 购买、安装进口水浴振荡器、乳化机、搅拌机等 |  | 确认影响VOCs和可迁移元素检测结果的因素 | 明确各项因素影响的范围以及程度
|  |  | 初步考察影响VOCs和可迁移元素检测结果的因素 | 找出至少3项影响检测结果的因素 |  | 完成委托检测 | 25个品种以上
|  | 质量指标 | 购买的仪器设备符合实验条件要求 | 适用于各种类型样品的VOCs和可迁移元素检测,以及前处理工作 | 质量指标 | 完成仪器设备购买 | 满足相关实验需求
|  |  | 影响检测结果的因素 | 确定个因素对检测结果的影响程度 |  | 委托检测工作 | 满足印刷等相关行业及学校科研需求
|  | 进度指标 | 总结工作中发现的问题，结合市场需求，对目前检测方法存在的问题进行汇总 | ≤1个月 | 进度指标 | 确认对VOCs和可迁移元素检测结果影响的主要因素；同时进行委托检测工作 | ≤2个月
|  |  | 完成仪器设备、耗材采购、安装、调试； | ≤3个月 |  | 考察每种因素的影响程度，并获得各检测方法最优条件参数；同时进行委托检测工作 | ≤4个月
|  |  | 初步研究对VOCs和可迁移元素检测结构的主要影响因素 | ≤2个月
|  | 成本指标 | 仪器设备费 | 4.1万元 | 成本指标 | 仪器设备费 | 1.3万元
|  |  | 材料费 | 3.85万元 |  | 材料费 | 2.0万元
|  |  | 测试化验加工费 | 0.75万元 |  | 测试化验加工费 | 0.5万元
|  |  | 差旅费 | 0.5万元 |  | 差旅费 | 0.5万元
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.25万元 |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.25万元
|  |  | 劳务费 | 0.25万元 |  | 劳务费 | 0.25万元
|  |  | 专家咨询费 | 0.25万元 |  | 专家咨询费 | 0.25万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 完善实验室的检测设备需求，提升绿色印刷检测实验室的检测能力和水平 | 将检测范围从平版印刷品扩展到多种类型油墨以及胶粘剂等 | 效益指标 | 培养相关检测人才或在校研究生 | 1-2名
|  |  | 将在很长时间对本科生或研究生毕业设计实验，教师科研等提供较有力的保证和支持 | 长期 |  | 为相关企业和学校提供检测服务 | 长期
|  | 服务对象 满意度指标 | 学校教学科研服务 | ≥99% | 服务对象 满意度指标 | 相关企业委托检测以及总署监督抽查样品检测服务 | ≥99%

## Sheet1
4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 5.4
3.85 | 3.85万元 | 3.85 | 2 | 5.85
0.6 | 0.6万元 | 0.75 | 0.5 | 1.25
0.5 | 0.5万元 | 0.5 | 0.5 | 1
0.15 | 0.15万元 | 0.25 | 0.25 | 0.5
0.25 | 0.25万元 | 0.25 | 0.25 | 0.5
0.25 | 0.25万元 | 0.25 | 0.25 | 0.5