## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017—2018年度）
项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设—科研水平定额提高 —二氧化钛包覆氧化铝薄膜对太阳能电池光电转换特性的影响研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2017.01.01-2018.12.31
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 人民币20万 | 年度资金总额： |  | 人民币10万
|  |  | 其中：财政拨款 | 人民币20万 | 其中：财政拨款 |  | 人民币10万
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 目标1：（2017.1-2017.4）：调研、查阅资料、查阅文献，提出原子层沉积氧化铝薄膜实验方案。 目标2：（2017.5-2017.9）：组装染料敏化太阳能电池。测试光电转换效率 目标3:（2017.10-2018.1）：搭建原子层沉积实验平台，改变工艺参数，用原子层沉积法在二氧化钛光阳极上沉积氧化铝薄膜； |  |  |  | 目标1：（2018.2-2018.4）：平台搭建完毕，完成参数调试。沉积氧化铝薄膜，组装染料敏化太阳能电池，测试转换效率 目标2：（2018.5-2018.7）：调整参数、优化原子层沉积工艺参数 目标3:（2018.8-2018.10）： 目标4:（2018.11-2018.12）：归纳、总结和完善前期的研究成果，参加学术研讨会等国际和国内学术交流活动，发表学术论文；进行项目总结并结题。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 搭建原子层沉积平台 | 1台 | 数量指标 | 优化的原子层沉积平台 | 1台
|  |  | 发表论文 | 2篇 |  | 发表论文 | 1篇
|  |  | 组装染料敏化太阳能电池 | 1项 |  | 申请发明专利 | 1项
|  | 质量指标 | 设备符合验收标准 | 100% | 质量指标 | 设备符合验收标准 | 100%
|  |  | 核心期刊论文率 | 100% |  | 核心期刊论文率 | 100%
|  |  | 染料敏化太阳能电池 | 100% |  | 专利申请率 | 100%
|  | 进度指标 | 完成时间 | ≤1年 | 进度指标 | 完成时间 | ≤1年
|  |  | 完成时间 | ≤1年 |  | 完成时间 | ≤1年
|  |  | 完成时间 | ≤10个月 |  | 完成时间 | ≤10个月
|  | 成本指标 | 成本控制在 | 10万元 | 成本指标 | 成本控制在 | 10万元
|  |  |  | **万元 |  |  | **万元
|  |  |  | **万元 |  |  | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 原子层沉积设备 | 得到提升 | 效益指标 | 原子层沉积设备 | 得到提升
|  |  | 太阳能电池效率 | 得到提升 |  | 太阳能电池效率 | 得到提升
|  |  | 原子层沉积工艺 | 得到提升 |  | 原子层沉积工艺 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 无 | ≥**%