## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 2017年鱼池改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市农业局 036 |  | 实施单位 |  | 北京市水生野生动植物救护中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2017年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 197.306373万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 197.306373万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
升级改造鱼池面积2419平方米，改造成3个区域池，阳光棚采用钢架结构，改造内容包括阳光棚搭建、鱼池改造、给排水系统和电气系统，周边道路硬化等。建造若干个独立的养殖区域，并可根据北京市地方重点保护水生野生动物钟类的不同生活习性开展有针对性的驯养、繁育工作，同时也便于工作人员对各区域进行操作、监控、开展实验工作，从而提高养殖空间利用效率，为京津冀水域生态环境恢复做种质资源储备。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 2419平米
[6 empty] | 建设、改造、修缮数量 | 1个
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017-04-01
[6 empty] | 招标采购时间 | 2017-04-01
[6 empty] | 施工时间 | 2017年5月至10月
[6 empty] | 验收时间 | 2017-11-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 197.306373万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%