## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 2017年北京市农作物品种试验展示基地设施性能及排水能力提升
主管部门及代码 |  |  | 北京市农业局036 |  | 实施单位 |  | 北京市种子管理站
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 292.92
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 292.92
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：提升园区设施能力：20栋温室顶部做防水；23栋温室卷帘机改装成中卷帘机；一区10栋温室温室门加宽，换成保温防盗门；一区温室3号、5号西侧开门；一区温室后通风小窗改造；一区电气改造；二区13栋温室顶部阳光瓦改装大棚塑料膜；二区温室内遮阳网更换钢丝绳；二区操作间两侧空地及大田主路两侧铺设水泥方砖，二区温室两边台阶抹平；高棚换彩钢瓦，加装透明玻璃窗。 目标2：提高园区排水能力：更换一区排水沟，共1550米；在基地南侧路上和北大门口做排水管道。 目标3：优化园区环境：一区和二区共20栋温室墙面粉刷，一区操作间粉刷和吊顶；园区外围栏粉刷。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：温室顶部做防水 |  | 20栋
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：温室改成中卷卷帘机 |  | 23栋
[6 empty] | 指标3：温室门加宽，换成保温防盗门 |  | 40扇
[6 empty] | 指标4：温室3号5号西侧开门，新装保温门 |  | 2栋
[6 empty] | 指标5：温室后面通风小窗改造 |  | 130m2
|  |  | …… |  |  | 指标6：电气闸箱电路老化改造 |  | 10台
[6 empty] | 指标7：温室顶部阳光瓦换成大棚塑料膜 |  | 13栋
[6 empty] | 指标8：温室内遮阳网更换钢丝绳 |  | 6000米
[6 empty] | 指标9：二区操作间两侧空地及大田主路两侧铺设水泥方砖；二区温室两边台阶抹平 |  | 1640m2；7.5m3
[6 empty] | 指标10：高棚换彩钢瓦，加装透明玻璃窗 |  | 410.4m2
[6 empty] | 指标11：更换一区排水沟 |  | 1550米
[6 empty] | 指标12：南侧路上修排水管 |  | 3道
[6 empty] | 指标13：北大门口做排水管道 |  | 1道
[6 empty] | 指标14：园区外围栏粉刷 |  | 3800m2
[6 empty] | 指标15：墙面粉刷；吊顶 |  | 5576m2；315m2
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：设施能力 |  | 温室保温性能提高7%，温室透光率提高20%，人力成本节约30%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：排水能力 |  | 暴雨后4小时内园区内无积水
|  |  | …… |  |  | 指标3：园区环境 |  | 园区80%以上的外观环境得以优化
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：现场勘查，测绘画图 |  | 1－3月
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：招投标 |  | 4月
|  |  | …… |  |  | 指标3：签订采购合同完成材料采购 |  | 5—7月
[6 empty] | 指标4：完成部件安装、施工建设 |  | 8—10月
[6 empty] | 指标5：完成调试验收、施工验收 |  | 11-12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：其他资本性支出289.71万元 |  | （1）温室顶部做防水:32.43万元。 （2）温室改装中卷卷帘机：22.08万元。 （3）温室门加宽，换成保温防盗门：11.94万元。 （4）一区温室3号、5号西侧开门，新安装保温门两个：2.19万元。 （5）温室后面通风小窗改造：8.61万元。 （6）电气闸箱电路老化改造：11.16万元。 （7）温室顶部阳光瓦换成大棚塑料膜：42.88万元。 （8）温室内遮阳网更换钢丝绳：2.17万元。 （9）二区操作间两侧空地及大田主路两侧铺设水泥方砖，二区温室两边台阶抹平：21.88万元。 （10）高棚换彩钢瓦，加装透明玻璃窗：9.73万元。 （11）更换一区排水沟：40.83万元。 （12）南侧路上修排水管：5.77万元。 （13）北大门口做排水管道：2.97万元。 （14）园区外围栏粉刷：27.80万元。 （15）墙面粉刷，吊顶：47.27万元。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：委托业务费2.33万元 |  | 招标代理费：2.33万元
|  |  | …… |  |  | 指标3：其他0.88万元 |  | 审计费：0.88万元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 通过项目实施，基地设施性能、排水能力和园区环境得到进一步的提升和改善，将搭建起北京高效、创新农业展示平台，推动北京种业科技成果转化，发挥北京作为种业科技创新中心的带动示范作用，满足都市型农业发展对高效、创新农业的需求，促进农业现代化。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：环境效益 |  | 通过项目实施，园区环境得以改善，可极大地提升基地的展示示范效果。同时，温室保温性能和透光率的提高，可提高自然能源利用率，促进高效、可持续农业发展。
|  |  | …… |  |  | 指标3：可持续影响 |  | 项目的实施，将进一步提升北京市农作物品种试验展示基地的试验和展示能力，促进设施农业水平的提升，促进我市高效现代农业发展。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：园区人员满意度 |  | 设施能力提升明显，排水效果提升，园区人员满意度≥95%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……